Обнародовано в сетевом издании – сайте

муниципальных правовых актов Советского городского

округа Ставропольского края сгоск.рф/npa

и в муниципальных библиотеках

29.12.2022 г.

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 декабря 2022 г.№ 1674**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 21 МАРТА 2018 Г. № 306**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 25 ноября 2022 г. № 14 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2021 г. № 513 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»», от 08 декабря 2022 г. № 22 «О бюджете Советского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»», руководствуясь постановлениями администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), от 17 января 2018 г. № 22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), администрация Советского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в муниципальную программу Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 21 марта 2018 г. № 306 «Об утверждении муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Советского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном Интернет-Портале Советского городского округа Ставропольского края в разделе «Экономика»/ «Документы стратегического планирования»/ «Муниципальные программы, программы».

3. Обнародовать настоящее постановление в форме размещения в сетевом издании – сайте муниципальных правовых актов Советского городского округа Ставропольского края и в муниципальных библиотеках.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края Киянова В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального обнародования в форме размещения в сетевом издании – сайте муниципальных правовых актов Советского городского округа Ставропольского края.

Временно исполняющий полномочия

Главы Советского городского округа

Ставропольского края, заместитель

Главы администрации - начальник

Управления сельского

хозяйства и охраны окружающей

среды администрации Советского

городского округа

Ставропольского края

А.И.КОБЕРНЯКОВ

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края**

**от 21 марта 2018 г. № 306**

**(в редакции постановления администрации Советского городского округа**

**Ставропольского края**

**от 29 декабря 2022г. № 1674)**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» (далее - Программа) | Администрация Советского городского округа Ставропольского края (далее – администрация округа) в лице начальника отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа В.В. Киянова |
| Соисполнители Программы | - администрация округа в лице отдела градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации округа;  - администрация округа в лице отдела городского хозяйства администрации округа;  - территориальные органы администрации округа;  - подведомственные организации Советского городского округа Ставропольского края (далее – округ) |
| Участники Программы | - индивидуальные предприниматели, предприятия и учреждения, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий округа (население округа) |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории округа, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), обеспечение ухода за зелеными насаждениями, а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории округа (далее – дворовые территории) |
| Индикаторы достижения цели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий округа;  - количество благоустроенных общественных территорий округа |
| Задачи Программы | - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий;  - организация мероприятий по благоустройству общественных территорий;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий |
| Показатели решения задач Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий округа;  - доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий округа;  - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы:  2020-2025 годы  Этапы реализации Программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объёмы бюджетных ассигнований Программы на период 2020-2025 годы составляют 26616,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), в том числе по годам реализации:  - в 2020 году – 22869,12 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 1497,29 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей), из них:  финансирование из федерального бюджета (далее – ФБ) – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  - в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей,  бюджета Ставропольского края (далее – КБ) – 21706,63 тыс. рублей, в том числе по годам  реализации:  - в 2020 году – 21706,63 тыс. рублей;  - в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;  - в 2025 году – 0,00 тыс. рублей,  средства местного бюджета Советского городского округа Ставропольского края (далее – МБ) – 4909,78 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей) в том числе по годам реализации:  - в 2020 году – 1162,49 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2021 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2022 году – 1497,29 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2023 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2024 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);  - в 2025 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).  Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается:  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий округа на 39 ед.;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий округа на 24 ед.;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий округа на 39,8%;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий округа на 35,3%;  - увеличение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |

**Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере повышения уровня благоустройства территории округа**.

Программа разработана в соответствии с приоритетами Стратегии социально – экономического развития округа до 2035 года, утвержденной решением Совета депутатов округа от 29 ноября 2019 г. № 328 «О Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года».

Приоритетами реализуемой муниципальной политики округа в области повышения комфортности проживания населения является решение комплекса взаимосвязанных основных мероприятий и задач, а именно: обеспечение формирования приоритетов современной городской среды на территории округа и создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах округа.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей Программы являются:

- повышение качества и комфорта современной городской среды на территории округа, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

- организация мероприятий по благоустройству общественных территорий;

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Характеристика

сферы реализации Программы, описание основных

проблем в указанной сфере и мероприятия

по достижению целей Программы

Анализ сферы благоустройства показал, что в последние годы в округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства округа имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий.

На территории округа имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Общее количество общественных территорий в округе составляет 36 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 7 ед.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 31 декабря 2018 года, составляет 29 ед.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, приведен в Приложении № 7 к Программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации).

Администрация округа вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация округа заключает муниципальный контракт по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии администрация округа устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии администрация округа обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии администрация округа проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории округа.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

На территории округа имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям.

Общее количество дворовых территорий в округе составляет 98 ед., из них количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 47 ед.

Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 31 декабря 2018 года, составляет 51 ед.

Работы по благоустройству дворовых территорий в округе могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий). Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведен в Приложении № 9 к Программе.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в округе включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом администрации округа.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в округе возлагается на администрацию округа.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах, приведен в Приложении № 8 к Программе.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация округа вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация округа вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации округа межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией округа обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация округа заключает муниципальный контракт по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии администрация округа устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации округа одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям округа, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям округа, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация округа самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в округе, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии администрация округа обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в округе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация округа проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На территории округа имеются объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства территории Советского городского округа Ставропольского края, утвержденными решением Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 26 (с изменениями) (далее соответственно – объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией округа и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2024 года.

Количество объектов недвижимого имущества, нуждающихся в благоустройстве в соответствии с заключенными соглашениями, по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 3 ед.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 – 2024 годах, приведен в Приложении № 10 к Программе.

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее

2024 года в соответствии с Правилами благоустройства

(далее – индивидуальные жилые дома).

На территории округа расположены индивидуальные жилые дома, не соответствующие Правилам благоустройства.

В рамках Программы осуществляются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства.

По состоянию на 31.12.2018г. на территории округа расположены 20261 индивидуальных жилых домов, из которых проведена инвентаризация в отношении 20261 индивидуальных жилых домов, из которых 18669 ед. признаны соответствующими Правилам благоустройства, 592 ед. признаны не соответствующими Правилам благоустройства. Между администрацией округа и 7 собственниками индивидуальных жилых домов заключены соглашения о благоустройстве 7 индивидуальных жилых домов об их благоустройстве за счет собственников на позднее 2024 года.

5. Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию

мероприятий по благоустройству общественных территорий,

а также дворовых территорий.

Благоустройство городской среды – это одно из основных направлений национального проекта «Жилье и городская среда» целью которого является создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проведение мероприятий по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципальной программы, расширения участия общественности в ее реализации постановлением администрации округа от 02 февраля 2018 года № 105 создана общественная комиссия администрации Советского городского округа Ставропольского края для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», проведения оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после её утверждения (далее – общественная комиссия).

Постановлением администрации округа от 15 февраля 2018 года № 148 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» установлена процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в программу составляет не менее 30 дней со дня опубликования таких проектов изменений в программу.

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией округа и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы администрация округа обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения участия в обсуждении не менее 7078 человек, что составляет 15 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе, а также для увеличения к 2024 году числа участников обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в округе.

Помимо этого, администрацией округа и общественной комиссией обеспечивается актуализация муниципальных программ по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее – голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию комфортной городской среды в Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами.

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»  
запланировано обеспечение участия в голосовании в 2024 году 14150 граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории округа, что составляет 30 % общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории округа.

**Раздел 2. Основные мероприятия Программы**

Сведения об основных мероприятиях Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в Приложении № 1 к Программе.

Характеристика основных мероприятий Программы систематизируется по следующим основным разделам.

1. Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах:

- устройство асфальтобетонного покрытия (ремонт асфальтобетонного покрытия);

- установка спортивных, детских площадок;

- обеспечение освещения, установка элементов благоустройства (скамейки, урны для мусора), приспособлений для маломобильных групп населения в дворовых территориях.

2. Благоустройство общественной территории:

- ремонт твердого покрытия (дорог, проездов, тротуаров);

- установка малых архитектурных форм (осветительных приборов, урн, скамеек, декоративных скульптур, иных элементов);

- установка приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, пандусов, съездов);

- озеленение (спил, обрезка, кронирование старовозрастных деревьев, посадка саженцев, высадка рассады цветочно-декоративных культур).

3. Вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий (увеличение количества граждан в общественных обсуждениях и рейтинговом голосовании по выбору проектов благоустройства общественных территорий округа).

**Раздел 3. Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы**

Сведения о целевых индикаторах и показателях Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями Программы приведены в Приложении № 2 к Программе.

Оценка эффективности Программы осуществляется по порядку проведения оценки эффективности Программы, утвержденной постановлением администрации округа от 29 декабря 2018 г № 1936 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, программ Советского городского округа Ставропольского края».

**Раздел 4. Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Программы**

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач Программы приведены в Приложении № 3 к Программе.

**Раздел 5. Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям,задачам Программы**

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям, задачам Программы приведены в Приложении № 4 к Программе.

**Раздел 6. Финансовое обеспечение Программы**

Информация по финансовому обеспечению Программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям программы, а также по годам реализации Программы) приведена в Приложениях № 5 и № 6 к Программе.

Объемы бюджетных ассигнований Программы на период 2020-2025 составляют 26616,41 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей) в том числе по годам реализации:

- в 2020 году – 22869,12 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 1497,29 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей),

из них:

ФБ – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2022 году – 0,00тыс. рублей;

- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей,

КБ – 21706,63 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2020 году – 21706,63 тыс. рублей;

- в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;

- в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;

- в 2023 году –0,00 тыс. рублей;

- в 2024 году –0,00 тыс. рублей;

- в 2025 году –0,00 тыс. рублей,

МБ – 4909,78 тыс. рублей в том числе по годам:

- в 2020 году – 1162,49 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2021 году – 0,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2022 году – 1497,29 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2023 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2024 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей);

- в 2025 году – 750,00 тыс. рублей (выпадающие доходы – 0,00 тыс. рублей).

Прогнозируемые суммы уточняются при формировании МБ на текущий финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении № 11 к Программе.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», ОГТиМХ - отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ОГХ - отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ТО – территориальные органы администрации Советского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель,  соисполнитель  основного мероприятия Программы | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия Программы краткое описание | Связь с целевыми индикаторами  и показателями Программы |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории округа, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения» | | | | | | | |
| Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие  Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах - устройство: асфальтобетонного покрытия (ремонт асфальтобетонного покрытия), спортивных, детских площадок; установка элементов благоустройства, приспособлений для маломобильных групп населения в дворовых территориях | | ОГТиМХ;  ОГХ;  ТО | 2020 г. | 2025 г. | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 39 ед.;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий округа на 39,8 %. | Показатели 1, 1.1, задачи 1  «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий» Приложения № 2 к Программе |
| Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие  2.1. Благоустройство общественной территории:  - ремонт твердого покрытия (дорог, проездов, тротуаров), обеспечение освещения общественных территорий, установка урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение терриьторий общего пользования, установка малых архитектурных форм, скамеек, декоративных скульптур, иных элементов, установка приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, пандусов, съездов);  2.2. Озеленение (спил, обрезка, кронирование старовозрастных деревьев, посадка саженцев, высадка рассады цветочно-декоративных культур) | | ОГТиМХ;  ОГХ;  ТО | 2020 г. | 2025 г. | - увеличение количества благоустроенных общественных территорий округа на 24 ед.;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий округа до 51,5% | Показатели 2, 2.1 задачи 2  «Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий» Приложения № 2 к Программе |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие  Вовлечение граждан в мероприятия по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | | ОГТиМХ;  ОГХ;  ТО | 2020 г. | 2025 г. | - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий | Показатель 3.1 задачи 1  «Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы» Приложения № 2 к Программе |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе Советского**

**городского округа Ставропольского края**

**«Формирование современной**

**городской среды Советского городского**

**округа Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Ед.  изм. | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам | | | | | | | | Источник информации (методика расчета) |
| 2018 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории округа, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий округа | ед. | 47 | | 51 | 63 | 75 | 27 | 87 | 90 | методика расчета |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий округа | ед. | 5 | | 11 | 17 | 24 | 27 | 30 | 35 | методика расчета |
| Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий округа | % | 48,0 | | 52,0 | 64,0 | 76,5 | 84,7 | 88,8 | 91,8 | методика расчета |
| Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля благоустроенных  общественных территорий в общем количестве общественных  территорий округа | % | 7,4 | | 16,2 | 25,0 | 35,3 | 39,7 | 44,1 | 51,5 | методика расчета |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию  мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы | чел. | | 5180 | 7300 | 8900 | 10150 | 11450 | 12650 | 12800 | Протокол общественной комиссии администрации Советского городского округа Ставропольского края для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы Советского городского округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды Советского городского округа  Ставропольского края», проведения оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за  реализацией муниципальной программы после ее утверждения |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», ОГХ – отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края; ТО округа – территориальные органы администрации Советского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора, показателя Программы и показателя подпрограммы Программы | Единица измерения | | Источник информации (методика расчета)\*\* | Временные характеристики индикатора, показателя Программы подпрограммы Программы\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа  Ставропольского края» | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий округа | | ед. | Данные, предоставленные ОГХ и ТО округа | показатель за год |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий округа | | ед. | Данные, предоставленные ОГХ и ТО округа | показатель за год |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий округа | | % | Данные, предоставленные ОГХ и ТО округа | показатель за год |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий округа | | % | Данные, предоставленные ОГХ и ТО округа | показатель за год |
| 5. | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы | | чел. | Данные, предоставленные ОГХ и ТО округа | показатель за год |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ**

**ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

<1>Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа - программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи Подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных  целям и задачам  Подпрограмм Программы по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Цель 1. «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории округа, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего по Программе: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА**

**СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

<1> Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»; АСГО СК - администрация Советского городского округа Ставропольского края; ФБ – бюджет Российской Федерации; КБ – бюджет Ставропольского края; МБ – бюджет округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы,  подпрограммы Программы,  основного мероприятия  подпрограммы Программы | Целевая статья расходов | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Уровень бюджета | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| Программа | Подпрограмма | Мероприятия | Направление расходов |
| 2020-2025г.г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» | 08 | 0 | 00 | 00000 | Всего,  в т.ч.: |  | 26616,41 | 22869,12 | 0,00 | 1497,29 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 08 | 0 | 00 | F2 55550 | АСГО СК | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 00 | F2 55550 | КБ | 21706,63 | 21706,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 00 | L5550 | МБ | 4909,78 | 1162,49 | 0,00 | 1497,29 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1. | Основное мероприятие Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах | 08 | 0 | 01 | 00000 | Всего,  в т.ч.: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 01 | 00000 | АСГО СК | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 01 | 00000 | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 01 | 00000 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие Благоустройство общественной территории | 08 | 0 | 01 | 00000 | Всего,  в т.ч.: |  | 22959,12 | 22869,12 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 08 | 0 | 01 | F2 55550 | АСГО СК | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 01 | F2 55550 | КБ | 21706,63 | 21706,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 01 | L5550 | МБ | 1252,49 | 1162,49 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3. | Основное мероприятие  Озеленение | 08 | 0 | 01 | 00000 | Всего,  в т.ч.: |  | 3657,29 | 0,00 | 0,00 | 1497,95 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 08 | 0 | 01 | 22310 | (г. Зеленокумск) | МБ | 3000,69 | 0,00 | 0,00 | 840,69 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 08 | 0 | 01 | 22310 | ТО с. Горькая Балка | МБ | 136,20 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 01 | 22310 | ТО  с. Отказное | МБ | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 01 | 22310 | ТО  с. С.Александровское |  | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение № 6**

**к муниципальной программе Советского городского круга**

**Ставропольского края «Формирование современной**

**городской среды Советского городского округа**

**Ставропольского края»**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

<1>Далее в настоящем Приложении используются сокращения: округ – Советский городской округ Ставропольского края; Программа – муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»; ФБ – бюджет Российской Федерации; КБ – бюджет Ставропольского края; МБ – бюджет округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы,  подпрограммы Программы,  основного мероприятия  подпрограммы Программы | Источники ресурсного обеспечения | Прогнозная (справочная) оценка расходов (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020-2025г.г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»  Всего по Программе: | Всего по программе,  в том числе: | 26616,41 | 22869,12 | 0,00 | 1497,29 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 21706,63 | 21706,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4909,78 | 1162,49 | 0,00 | 1497,29 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
|  | Основные мероприятия | Всего по программе:  в том числе: | 26616,41 | 22869,12 | 0,00 | 1497,29 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 21706,63 | 21706,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4909,78 | 1162,49 | 0,00 | 1497,29 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1. | Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах | Всего по программе:  в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Благоустройство общественной территории | Всего по программе:  в т. ч.: | 22959,12 | 22869,12 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 21706,63 | 21706,63 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1252,49 | 1162,49 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3. | Озеленение | Всего по программе:  в т. ч.: | 3657,29 | 0,00 | 0,00 | 1497,95 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3657,29 | 0,00 | 0,00 | 1497,95 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |

**Приложение № 7**

**к муниципальной программе Советского городского округа**

**Ставропольского края «Формирование современной**

**городской среды Советского городского округа**

**Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 51 | 63 | 75 | 83 | 87 | 90 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 11 | 17 | 24 | 27 | 32 | 35 |
| 3. | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий до 30 процентов от общего количества граждан, проживающих в округе | чел. | 7300 | 8900 | 10150 | 11450 | 12650 | 12800 |

**Приложение № 7**

**к муниципальной программе**

**Советского городского округа**

**Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа**

**Ставропольского края»**

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ**

**(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ)**

**И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2023 ГОДАХ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Наименование государственной  программы Ставропольского края, муниципальной программы округа за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |
| 2018 год | | |
| 1. | Город Зеленокумск, общественное кладбище «Элеватор» | государственная программа  Ставропольского края  «Управление финансами»  (далее – «Управление финансами») |
| 2. | Город Зеленокумск, Нижний парк  (1 этап) | государственная программа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды» (далее – «Формирование современной городской среды») |
| 3 | Село Отказное, парковая зона территории МКУ «КДЦ» по ул. Мостовой | «Управление финансами» |
| 4. | Село Отказное, детская игровая площадка на территории МКУ «КДЦ» по ул. Мостовой | «Управление финансами» |
| 5. | Село Правокумское, земельный участок под новое кладбище | «Управление финансами» |
| 2019 год | | |
| 6. | Город Зеленокумск, Нижний парк (аттракционы) | «Управление финансами» |
| 7. | Город Зеленокумск, Нижний парк  (2 этап) | «Формирование современной городской среды» |
| 8. | Село Отказное, ярмарочная площадь по ул. Прогонная | «Управление финансами» |
| 2020 год | | |
| 9. | Хутор Восточный, территория, прилегающая к зданию муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный» (1 очередь) | «Управление финансами» |
| 10. | Село Горькая Балка, «Центральная площадь» (1-я очередь) | «Управление финансами» |
| 11. | Город Зеленокумск, парк Дворца культуры им. И.А. Усанова | «Формирование современной городской среды» |
| 12. | Город Зеленокумск, сквер рядом с площадью 1 Мая в районе муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3  (1 этап) | «Управление финансами» |
| 13. | Город Зеленокумск, территория общественного кладбища «Отрезок» | «Управление финансами» |
| 14. | Город Зеленокумск, территория, прилегающая к православному детскому саду в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на пересечении ул. Пугачева и пер. Партизанского | «Управление финансами» |
| 15. | Село Нины, парковоя зона | «Управление финансами» |
| 16. | Поселок Селивановка, пешеходные дорожки по ул. Буденного, ул. Приозерная | «Управление финансами» |
| 2021 год | | |
| 17. | Село Солдато- Александровское, благоустройство прилегающей общественной территории к ФОКу  села Солдато- Александровское | «Управление финансами» |
| 18. | Село Горькая Балка, «Центральная площадь» (2-я очередь) | «Управление финансами» |
| 19. | Хутор Восточный, благоустройство территории, прилегающей к строящемуся храму святого великомученика и Победоносца Георгия хутора Восточного по улице Юбилейная | «Управление финансами» |
| 20. | Город Зеленокумск, сквер рядом с площадью 1 Мая в районе муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 (2-ой этап) | «Управление финансами» |
| 21. | Село Нины, устройство тротуаров по ул. Буденного, ул. Социалистическая в селе Нины | «Управление финансами» |
| 22. | Поселок Селивановка, устройство тротуара по ул. Ленина в  п. Селивановка | «Управление финансами» |
| 2022 год | | |
| 23. | Хутор Восточный, территория муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр хутора Восточный» (2-я очередь) | «Управление финансами» |
| 24. | Село Горькая Балка, «Центральная площадь» (3-я очередь) | «Управление финансами» |
| 25. | Город Зеленокумск, общественное кладбище «Дормаш» и прилегающая к нему территория | «Управление финансами» |
| 26. | Город Зеленокумск, ремонт пешеходных дорожек и тротуаров по улицам: Ардинцева, Урицкого, Почтовая, Кашпарова, Крайнева, Семилетки, 50 лет Октября, З. Космодемьянской, Юбилейная | «Управление финансами» |
| 27. | Село Нины, тротуар по ул. Пролетарской | «Управление финансами» |
| 2023 год | | |
| 28. | Город Зеленокумск, сквер по ул. Советской (микрорайон  «Пожарка») | Муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» |
| 29. | Город Зеленокумск, площадь Ленина по ул. Мира | Муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» |
| 30. | Город Зеленокумск, бульвар по ул. З. Космодемьянской | Муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» |
| 31. | Обустройство спортивной площадки по ул. Георгиевской и пер. Георгиевскому в городе Зеленокумск Советского городского округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 32. | Обустройство сквера со спортивной и детской игровой площадками в районе православного детского сада (пересечение ул. Пугачева и пер. Партизанского) в городе Зеленокумск Советского городского округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 34. | Благоустройство детской игровой площадки, расположенной на прилегающей территории к дворцу культуры поселка Михайловка Советского городского округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 35. | Обустройство пешеходных дорожек по улицам: Советская с № 2 по № 38, Красноармейская с № 16 по № 44, Лесная с № 7 по № 36, Ленина с № 12 по № 30, Молодежная хутора Андреевского Советского городского округа Ставропольского края | «Управление финансами» |
| 36. | Ремонт тротуаров по пл. Победы (от ул. Мостовая до СОШ № 7) села Отказного Советского городского округа Ставропольского края | «Управление финансами» |

**Приложение № 8**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды Советского**

**городского округа**

**Ставропольского края**

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ**

**БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, В 2018-2024 ГОДАХ.**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории |
| 2018 год  - | |
| 2019 год  - | |
| 2020 год  - | |
| 2021 год  - | |
| 2022 год  - | |
| 2023 год  - | |
| 2024 год | |
| 1. | Город Зеленокумск, ул. Первомайская, д. 115, 117, 119, 121 |
| 2. | Город Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 15, 17; |
| 3. | Город Зеленокумск, пл. Ленина, д. 32, 34, 40; |
| 4. | Город Зеленокумск, ул. Октябрьская, д. 17, 19, 29; |
| 5. | Город Зеленокумск, ул. Ленинградская, д. 58; |
| 6. | Город Зеленокумск, ул. Советская, д. 16, 18, 25; |
| 7. | Город Зеленокумск, ул. Мира, д. 20. |
| 8. | Город Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, д. 64 |
| 9. | Город Зеленокумск, ул. Л. Толстого, д. 73 |
| 10. | Город Зеленокумск, ул. 60 лет Октября, д. 8 |
| 11. | Город Зеленокумск, пл. Базарная, д. 2 |
| 12. | Город Зеленокумск, ул. Восточная, д. 4, д. 6 |
| 13. | Город Зеленокумск, ул. Крайнева, д. 66, д. 68 |
| 14. | Город Зеленокумск, ул. Мельничная, д. 38, д. 42 |
| 15. | Село Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, д. 21, 23, 25 |
| 16. | Село Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, д. 27, 29 |

**Приложение № 9**

**к муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды Советского**

**городского округа**

**Ставропольского края**

**МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ)**

**ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ**

**МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

|  |
| --- |
| 1.Освещение |
| Фонарь |
| 2.Ремонт тротуаров, подходов, подъездных дорог, проездов, примыкающих к многоквартирным домам |
| 3.Установка скамеек |
| C:\Users\Пользователь\Desktop\мои документы\ПРОГРАММЫ\СРЕДА-ПРОГРАММА 2017\скамейка 2.jpg |
| Скамья со спинкой  Характеристика: Длина - 2,5 м; ширина - 830 мм; высота - 885 мм. |
| 4.Установка урн |
| C:\Users\Пользователь\Desktop\мои документы\ПРОГРАММЫ\СРЕДА-ПРОГРАММА 2017\скамейка -урны.jpg |
| Урна металлическая  Характеристика: высота – 680 мм; ширина - 405 мм. |

**Приложение № 10**

**к муниципальной программе Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»**

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,**

**НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,**

**КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В 2018-2024 ГОДАХ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес (местоположение) объекта | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект |
| 1. | г. Зеленокумск, ул. Советская, 39  магазин «Пятерочка» | Резникова Ирина Леонидовна |
| 2. | г. Зеленокумск, ул. Бульварная, 14  магазин «Промышленные товары» | Гнедышева Татьяна Федоровна |
| 3. | г. Зеленокумск, пл. Ленина, 37 «А»  кафе «Облако» | Рыкунова Галина Максимовна |

**Приложение № 11**

**к муниципальной программе Советского городского округа**

**Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, Подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Программа «Формирование современной городской среды городского округа» | | | | | |
| 1. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | Об общественной комиссии администрации Советского городского округа Ставропольского края для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», проведения оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 02 февраля 2018 года № 105 |
| 2. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формировнаие комфортной городской среды» в Советском городском округе Ставропольского края на 2018-2022 годы | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 12 февраля 2018 года  № 135 |
| 3. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О назначении голосования по отбору общественных территорий, подле  жащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 13 февраля 2018 года  № 139 |
| 4. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 15 февраля 2018 года  № 148 |
| 5. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 17 «О порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018- 2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году» | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 15 февраля 2018 года  № 153 |
| 6. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 13 февраля 2018 года № 139 «О назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году» | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 19 февраля 2018 года  № 170 |
| 7. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 13 февраля 2018 года № 139 «О назначении голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году» | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 01 марта 2018 года  № 246 |
| 8. | Решение Совета депутатов Советского городского округа | О внесении изменений в решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 26 «О правилах благоустройства территории Советского городского округа Ставропольского края» | Совет депутатов Советского городского округа Ставропольского края | | 27 апреля 2018 года  № 121 |
| 9. | Решение Совета депутатов Советского городского округа | О внесении изменений в Правила благоустройства территории Советского городского округа Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2017 г. № 26 | Совет депутатов Советского городского округа Ставропольского края | | 21 декабря 2018 года  № 229 |
| 10. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | Об утверждении Положения об охране зеленых насаждений, выдаче разрешения на удаление, кронирование, обрезку зеленых насаждений и проведении восстановительного озеленения на территории Советского городского округа Ставропольского края | Отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства | | 26 декабря 2018 года  № 1870 |
| 11. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 12 февраля 2018 года № 135 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формировнаие комфортной городской среды» в Советском городском округе Ставропольского края на 2018-2022 годы» | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 25 июня 2019 года  № 839 |
| 12. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О внесении изменений в состав общественной комиссии администрации Советского городского округа Ставропольского края для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», проведения оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения, утвержденный повтановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 февраля 2018 года № 105 | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 24 июля 2019 года  № 970 |
| 13. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О приеме предложений от населения города Зеленокумска Советского городского округа Ставропольского края по включению общественных территорий города Зеленокумска Советского городского округа Ставропольского края в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой Советского городского округа Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 21 марта 2018 г. № 306, в 2020 году | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 08 августа 2019 года  № 1031 |
| 14. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О назначении голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 19 августа 2019 года  № 1060 |
| 15. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О внесении изменений в положение об общественной комиссии администрации Советского городского округа Ставропольского края для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», проведения оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения, утвержденное постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 февраля 2018 г. № 105 | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 18 сентября 2019 года  № 1204 |
| 16. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | Об участии Советского городского округа Ставропольского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 31 октября 2019 года  № 1405 |
| 17. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О приеме предложений от населения города Зеленокумска Советского городского округа Ставропольского края по включению общественных территорий города Зеленокумска Советского городского округа Ставропольского края в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой Советского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края », утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 21 марта 2018 г. № 306 (с изменениями), в 2021 году | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 20 декабря 2019 года  № 1658 |
| 18. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О внесении изменений в положение об общественной комиссии администрации Советского городского округа Ставропольского края для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», проведения оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения, утвержденное постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 февраля 2018 г. № 105 | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 14 января 2020 года  № 24 |
| 19. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий Советского городского округа Ставропольского края | отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства,  отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 14 января 2020 года  № 25 |
| 20. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | О назначении голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий города Зеленокумска Советского городского округа Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» | Отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 20 января 2020 года  № 35 |
| 21. | Постановление администрации  Советского городского округа Ставропольского края | Об участии Советского городского округа Ставропольского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021-2022 годах | Отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 27 февраля 2020 года  № 248 |
| 22. | Постановление администрации  Советского городского округа | О начале приема от населения предложений и обсуждения с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территорий в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в 2021-2022 годах | Отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 30 марта 2020 года  № 389 |
| 23. | Решение Совета депутатов Советского городского округа | Решение Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 25 сентября 2020 года № 387 «О Правилах благоустройства территории Советского городского округа Ставропольского края | Совет депутатов Советского городского округа Ставропольского края | | 25 сентября 2020 года  № 387 |
| 24. | Постановление администрации  Советского городского округа | Об участии Советского городского округа Ставропольского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022-2023 годах | Отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 25 февраля 2021 года № 212 |
| 25. | Постановление администрации  Советского городского округа | О внесении изменения в Порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий Советского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 14 января 2020 г. № 25 | Отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 10 марта 2021 года № 272 |
| 26. | Постановление администрации  Советского городского округа | О начале приема от населения предложений и обсуждения с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территорий в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды в 2022-2023 годах | Отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 18 марта 2021 года № 311 |
| 27. | Постановление администрации  Советского городского округа | О назначении рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий города Зеленокумска Советского городского округа Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» | Отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 31 марта 2021 года № 376 |
| 28. | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края | О внесении изменений в состав общественной комиссии администрации Советского городского округа Ставропольского края для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», проведения оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения, утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 февраля 2018 г. № 105 (с изменениями) | Отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 10 февраля 2022 № 196 |
| 29. | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края | О назначении рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий города Зеленокумска Советского городского округа Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» | Отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 22 февраля 2022 г. № 241 |
| 30. | Постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края | О внесении изменений в состав общественной комиссии администрации Советского городского округа Ставропольского края для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края», проведения оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения, утвержденной постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 02 февраля 2018 г. № 105 | Отдел городского хозяйства администрации Советского городского округа Ставропольского края | | 01 ноября 2022 г. № 1363 |