ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| « 01 » апреля 2020г. | г. Зеленокумск | № 394 |

Об отчете о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года за 2019 год

Заслушав отчет начальника отдела экономического развития администрации Советского городского округа Ставропольского края Шевченко Л.А. о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденного постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2019 г. № 1727, за 2019 год (далее соответственно - Отчет о реализации Плана мероприятий Стратегии, Стратегия) отмечено, что в Отчете о реализации Плана мероприятий Стратегии рассматривается промежуточное состояние (за 2019 год) реализации целей и задач, выполнения целевых показателей и финансовых ресурсах, направленных на реализацию комплексов мероприятий, в рамках, предусмотренных на 1 этап реализации Стратегии, в соответствии с приоритетами, обусловленными макроэкономической ситуацией, влияющими факторами, а также ресурсными ограничениями и установленными целевыми показателями.

Достижение цели Стратегии осуществляется за счет сбалансированного развития и решения 5 целевых задач первого уровня и 19 целевых задач второго уровня:

За 2019 год (первый год 1 этапа реализации Стратегии) в основном выполнены мероприятия, ключевые события и в большей части показатели и индикаторы, планируемые на 2019 год.

Подробная информация о ходе реализации Плана мероприятий Стратегии представлена в таблицах №№ 1,2,3 к Отчету о реализации Плана мероприятий Стратегии.

На реализацию комплексов мероприятий и ключевых событий Стратегии всего в 2019 году направлено 2 784 676,73 тыс. руб., что на 4,1 % выше плановых значений.

Доля бюджетного финансирования реализации Стратегии составила 56,9 % от общего объема расходов, в том числе из бюджета Российской Федерации при плановом значении 174 412,7 тыс. рублей кассовое исполнение составило 174 300,96 (99,9%), бюджета Ставропольского края при плановом значении 792 626,92 тыс. рублей - 708 087,69 тыс. рублей (79,3%), бюджета Советского городского округа Ставропольского края при плановом значении 721 014,83 тыс. рублей - 703 229,46 тыс. рублей (97,5%).

Иные (внебюджетные) средства, направленные на реализацию Стратегии, составили 1 200 858,64,00 тыс. рублей (121,5%) при плановом значении - 988 192,64 тыс. рублей.

Анализ выполнения комплексов мероприятий Плана мероприятий Стратегии за 2019 г. в разрезе решения стратегических задач показал высокий уровень их выполнения, так из 117 запланированных Планом мероприятий Стратегии на 2019 год ключевых событий выполнены 110, что составляет 94,0% от общего количества запланированных ключевых событий.

Вместе с тем, несмотря на достаточно высокий уровень выполнения ключевых событий Плана мероприятий Стратегии за 2019 год, не удалось достигнуть планируемых значений ряда целевых показателей. Так, из 62 целевых показателей не достигнуты плановые значения по 17 (27,4%) . Причиной тому являются как объективные, так и субъективные причины, приведенные в таблице №1 к 3 к Отчету о реализации Плана мероприятий Стратегии.

На основании вышеизложенного, ответственным исполнителям Плана реализации Стратегии необходимо провести более детальный анализ социальных, экономических, правовых, ситуационных конъюнктурных изменений, произошедших в Российской Федерации, Ставропольском крае, Советском районе Ставропольского края и своевременно внести соответствующие предложения по корректировке Плана реализации Стратегии, с учетом достижения цели, стратегических задач и целевых показателей Стратегии.

На основании вышеизложенного администрация Советского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет начальника отдела экономического развития администрации Советского городского округа Ставропольского края Шевченко Л.А. о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года принять к сведению (прилагается).

2. Ответственным исполнителям Плана реализации Стратегии:

2.1. Провести детальный анализ причин не выполнения ключевых событий и плановых значений целевых показателей Плана мероприятий Стратегии и представить в отдел экономического развития администрации Советского городского округа Ставропольского края предложения по корректировке Плана реализации Стратегии в срок до 1 июня 2020 года.

2.2. Продолжить выполнение запланированных Планом реализации Стратегии комплексов мероприятий, ключевых событий, достижение значений целевых показателей в рамках соответствующих стратегических задач.

3. Отделу экономического развития администрации Советского городского округа Ставропольского края:

3.1. Разместить отчет о ходе реализации Плана мероприятий Стратегии на официальном Интернет - Портале Советского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Экономика»/«Документы стратегического планирования»/ «Стратегия» в течение 10 дней со дня его представления Главе Советского городского округа Ставропольского края.

3.2. Подготовить проект постановления о внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2019 года № 1727 «О Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 год» на основании предложений ответственных исполнителей Плана реализации Стратегии в срок до 1 июля 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Советского городского округа Ставропольского края Лазько А.А.

Глава Советского

городского округа

Ставропольского края С.Н. Воронков

Отчет

о ходе реализации Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития

Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года

за 2019 год

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года (далее соответственно – Стратегия, План мероприятий Стратегии, Стратегия) является документом стратегического планирования, определяющим основные этапы реализации Стратегии, утвержденной решением Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края от 29 ноября 2019 года №328 «О Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 г.», приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии цели и задачи социально - экономического развития Советского городского округа Ставропольского края (далее - Советский ГО СК), показатели реализации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также совокупность мероприятий и проектов (программ), увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на достижение долгосрочных целей Стратегии.

План мероприятий Стратегии разработан на основе Стратегии на период ее реализации с учетом основных направлений деятельности Советского ГО СК.

План мероприятий закрепляет обязательства администрации Советского ГО СК перед населением и представляет собой систему действий структурных подразделений и территориальных органов администрации Советского ГО СК, а так же предприятий и организаций, расположенных на территории Советского ГО СК по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития Советского ГО СК.

Периодичность этапов реализации Стратегии определена в соответствии с [Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/420204138).

Этапы реализации Стратегии включают 4 этапа: 1 этап: 2019 - 2021 годы, 2 этап: 2022-2024 годы, 3 этап: 2025-2030 годы, 4 этап: 2031-2035 годы.

Первый этап определяется как период включения Советского ГО СК в прогрессивные технико-технологические и социально-экономические процессы, происходящие в Российской Федерации и Ставропольском крае.  
 Особенностями первого этапа является направленность на достижение национальных целей развития Российской Федерации, установленных [Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"](http://docs.cntd.ru/document/557309575), реализация которых будет обеспечиваться участием в государственных программах и национальных проектах, выполнением муниципальных программ Советского ГО СК.

В информации о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года за 2019 год (далее - Отчет об исполнении Плана мероприятий) рассматривается промежуточное состояние (за 2019 год) реализации целей и задач, выполнения целевых показателей и финансовых ресурсах, направленных на реализацию основных мероприятий социально-экономического развития Советского ГО СК, в рамках, предусмотренных на 1 этап реализации Стратегии, в соответствии с приоритетами, обусловленными макроэкономической ситуацией, влияющими факторами, а также ресурсными ограничениями и установленными целевыми показателями.

Реализации Плана мероприятий Стратегии направлена на достижение Стратегической цели Стратегии **-** формирование социальных и экономических условий для улучшения качества жизни населения Советского городского округа СК (далее - Советского ГО СК) по основным стратегическим направлениям развития Советского ГО СК:

- формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, здорового образа жизни;

- активизация участия молодежи в социально-экономическом развитии Советского ГО СК;

- формирование благоприятной инвестиционной среды, содействие в реализации новых инвестиционных проектов с учетом особенностей ресурсной базы и сформировавшихся производственных мощностей;

- содействие развитию промышленного производства (в т.ч. инновационного) на основе создания благоприятной инвестиционной среды на территории Советского ГО СК;

- содействие развитию малого и среднего бизнеса и повышению его вклада в экономику Советского ГО СК;

- содействие росту эффективности АПК, его конкурентоспособности и обеспечении потребностей населения в высококачественной продукции;

- содействие развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма;

- повышение экологической и общественной безопасности Советского ГО СК;

- повышение качества среды обитания и пространственного развития;

- повышение качества муниципального управления в Советском ГО СК.

Стратегические направления развития Советского ГО СК детализированы в виде целевых задач, решение которых обеспечивает достижение стратегической цели.

Цель Стратегии достигается за счет сбалансированного развития и решения 5 целевых задач первого уровня и 19 целевых задач второго уровня:

За 2019 год (первый год 1 этапа реализации Стратегии) в основном выполнены мероприятия, ключевые события, показатели и индикаторы, планируемые на 2019 год.

Подробная информация о ходе реализации Плана мероприятий Стратегии представлена в таблицах 1,2,3,4 к Отчету о ходе реализации Плана мероприятий Стратегии.

Реализация Стратегии осуществлялась посредством реализации муниципальных программ Советского ГО СК.

**1. Источники и объемы финансирования комплексов мероприятий, ключевых событий Плана мероприятий по реализации Стратегии**

Источники и объемы финансирования комплексов мероприятий, ключевых событий Плана мероприятий по реализации Стратегии представлены в таблице 3.

На реализацию комплексов мероприятий и ключевых событий Стратегии всего в 2019 году направлено 2 784 676,73 тыс. руб., что на 4,1 % выше плановых значений.

Доля бюджетного финансирования составила 56,9 % от общего объема расходов, в том числе из федерального бюджета при плановом значении 174 412,7 тыс. рублей кассовое исполнение составило 174 300,96 (99,9%), краевого бюджета при плановом значении 792 626,92 тыс. рублей - 708 087,69 тыс. рублей (79,3%), местного бюджета при плановом значении 721 014,83 тыс. рублей - 703 229,46 тыс. рублей (97,5%), иных (внебюджетных) средств при плановом значении 988 192,64 тыс. рублей -1 200 858,64,00 тыс. рублей (121,5%) (таблица№3, таблица № 4.

Из общего объем расходов, направленных на реализацию Стратегии в 2019 году - 2 784 676,73 тыс. руб., в разрезе реализации комплексов мероприятий, на решение целевых задач первого уровня направлено:

- задача 1. Создание условий для развития человеческого капитала и социальной сферы - 1430890,28 тыс. рублей или 51,35% от расходов на реализацию Стратегии;

- задача 2. Обеспечение благоприятных условий для экономического развития Советского ГО СК - 1204757,75 тыс. рублей или 43,2 % от расходов на реализацию Стратегии;

- задача 3. Пространственное развитие Советского ГО СК – 25761,43 тыс. рублей или 0,9 % от расходов на реализацию Стратегии;

- задача 4. Развитие комфортной среды проживания на территории Советского ГО СК - 87618,43 тыс. рублей или 3,1 % от расходов на реализацию Стратегии;

-задача 5. Повышение эффективности системы муниципального управления Советского ГО СК - 37448,84 тыс. рублей или 1,3 % от расходов на реализацию Стратегии.

**2. Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Советского ГО СК**

Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Советского ГО СК, направлены на обеспечение достижения на каждом этапе реализации Стратегии стратегических целей социально-экономического развития Советского ГО СК и стратегических задач определенных Стратегией.

Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Советского ГО СК представлены соответственно в таблице № 2 и №4.

Анализ исполнения комплексов мероприятий Плана мероприятий Стратегии за 2019 г. в разрезе решения стратегических задач показал следующее.

Задача 1. Создание условий для развития человеческого капитала и социальной сферы:

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы образования Советского ГО СК, отвечающей современным требованиям государства и общества.

В рамках решения Задачи 1.1. запланировано 33 ключевых события, из них 32 (97,0%) выполнены в установленные сроки, 1 ключевому событию (проведен капитальный ремонт здания СОШ №1 г. Зеленокумск») работы выполнены не в полном объеме, продлен срок исполнения работ до 03.04.2020 г. (дополнительное соглашение к контракту).

По мероприятию «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий их функционирования» - проведен капитальный ремонт кровли МОУ «СОШ №6 с. Солдато-Александровского»;

- проведена замена оконных блоков в 9 образовательных учреждениях (в 5 общеобразовательных учреждениях, 3 учреждениях дошкольного образования, 1 учреждении дополнительного образования);

- проведено благоустройство территории в 2 общеобразовательных учреждениях;

- закуплено технологическое оборудование в столовые 3-х дошкольных образовательных учреждений;

- приобретено компьютерное оборудование в 32-х образовательных организациях.

По мероприятию «Улучшение качества и доступности образования в сельской местности, в том числе за счет внедрения цифровых технологий в обучении (цифровая школа)» проведен ремонт спортивного зала и организована работа спортивного клуба в МОУ «СОШ № 5 х. Восточный», организована работа центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 3-х общеобразовательных учреждениях.

Реализуя мероприятие «Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей», управление образования, образовательные учреждения организовали обучение 5297 человек (75,5% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет) по программам дополнительного образования.

В рамках мероприятия «Создание условий для перехода от образования, основанного на передаче информации, к образованию, базирующемуся на формировании знаний и креативного потенциала учащихся» разработан План мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся, создан единый банк данных «Одарённые дети», который содержит информацию о 515 учащихся, разработаны программы «Одаренные дети Советского района на 2016-2020 г.», «Развитие и поддержка исследовательской и проектной деятельности обучающихся в Советском городском округе Ставропольского края на 2019-2023 г.». Организовано обучение по адаптированным программам 307 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их них 178 – инклюзивное образование. В 2019 году общеобразовательные организации предоставляли очную форму обучения на дому по медицинским показаниям 252 детям. Дистанционное обучение предоставлено 15 детям-инвалидам.

Выполняя мероприятие «Обеспечение привлекательности педагогической деятельности», организовало обучение 210 человек курсах повышения квалификации, переподготовку прошли 11 педагогов.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение развития деятельности в области опеки и попечительства» выполнены мероприятия, направленные на снижение уровня социального сиротства, обеспечение семейного устройства детей-сирот: количество первично выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, составило 24 ребенка, из них 23 ребенка передано на воспитание в замещающие семьи, 1 ребенок устроен в медицинское учреждение для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики, 2 ребенка – в государственное учреждение для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. В отчетном периоде 134 опекуна получали выплаты на содержание 190 детей, оставшихся без попечения родителей.

Задача 1.2. Развитие активной жизненной позиции у молодежи Советского ГО СК.

В рамках решения Задачи 1.2. запланировано 3 ключевых события, из них 3 (100,0%) выполнены в установленные сроки.

Реализуя мероприятия «Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи» в 2019 году было организовано и проведено 98 мероприятий для молодежи, в которых приняли участие 7380 человек, что составило 68,7% от общей численности молодежи, проживающей на территории округа.

В рамках мероприятия «Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи» проведено 15 мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде, задействовано 762 человека, волонтерские объединения насчитывали 2196 человек.

В целях развития молодежной политики в Советском ГО СК осуществлялись мероприятия по вовлечению молодежи в проекты и программы, в мероприятия по основным направлениям молодежной политики.

Молодежь Советского ГО СК приняла участие в 21 мероприятии патриотической и духовно-нравственной направленности с охватом 2932 человека, в 37 мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни в молодежной среде, в которых приняли участие 2879 человек, в 24 мероприятиях творчески-интеллектуальной направленности с охватом 964 человек, в 15 мероприятиях по профилактике экстремизма в молодежной среде, задействовано 762 человека, в 8 мероприятиях, направленных на социальную адаптацию подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, с охватом 525 человек.

Задача 1.3. Укрепление физического и духовного здоровья жителей Советского ГО СК.

В рамках решения Задачи 1.3. запланировано 3 ключевых события, из них 3 (100,0%) выполнены в установленные сроки.

Реализуя мероприятие«Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения» в 2019 году сдана в эксплуатацию комплексная спортивная площадка в х.Андреевский., проведена реконструкция, улучшен газон, беговая дорожка, установлены ограждения на стадионе «Урожай» г. Зеленокумск.

В рамках мероприятия «Приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом» в 2019 году в СМИ опубликовано 76 материалов по пропаганде здорового образа жизни посредством занятий физической культуры и спортом.

Задача 1.4. Развитие единого культурного пространства на территории Советского ГО СК.

В рамках решения Задачи 1.4 на 2019 год запланировано 2 ключевых события, из них 2 (100,0%) выполнены в установленные сроки.

Реализуя мероприятие «Создание благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства»в 2019 году в рамках реализации федеральной программы по модернизации парка музыкальных инструментов все учреждения дополнительного образования получили новые инструменты (5 пианино), общей стоимостью 1860,0 тыс. рублей.

В рамках национального проекта «Культура» для повышения уровня профессионализма 96 руководителей и специалистов прошли курсы повышения квалификации по различным направлениям, дипломы о профессиональной подготовке получили 56 специалистов.

365 учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры приняли активное участие в 36 региональных, зональных, краевых и всероссийских конкурсах, 226 (61,9%) из них стали призерами.

Задача 1.5. Развитие системы социальной поддержки и социальной защиты населения.

В рамках решения Задачи 1.5 на 2019 год запланировано 7 ключевых события, из них 7 (100,0%) выполнены в установленные сроки.

В рамках выполнения мероприятий «Реализация государственных полномочий по предоставлению населению мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края»на территории Советского ГО СК» и «Оказание адресной помощи семьям с детьми, проживающими на территории Советского ГО СК» оказаны различные виды социальной поддержки более 26 тыс. гражданам или 42 % населения Советского ГО СК, имеющих право на меры социальной поддержки: - федеральные и краевые льготники, семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, получатели ежемесячного пособия на ребенка, получатели субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение составляет 100%.

Задолженность по всем видам пособий по состоянию на 31.12.2019г. отсутствует.

Выполняя мероприятие «Создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» проведена работа по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. По состоянию на 31.12.2019 года в Советском ГО СК оборудовано 89 приоритетных объектов доступной среды жизнедеятельности, что превышает запланированный показатель на 1,1 %.

Задача 2. Обеспечение благоприятных условий для экономического развития Советского ГО СК:

Задача 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности Советского ГО СК.

В рамках решения Задачи 2.1 запланировано 11 ключевых событий, из них 11 (100,0%) выполнены в установленные сроки.

Для обеспечения выполнения мероприятия «Создание благоприятной для инвесторов административной среды» внедрен Стандарт деятельности администрации Советского ГО СК по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Советском ГО СК.

Проведено индивидуальное консультирование 12 заинтересованных лиц по вопросам оказания муниципальной и государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

Размещена и поддерживается в актуальном состоянии на официальном Интернет – Портале Советского ГО СК www.sgosk.ru в разделе в подразделе «Инвестиции» раздела «Экономика» информация о мерах государственной и муниципальной поддержки.

Проведено 6 семинаров-совещаний с субъектами МСП.

Размещено 43 информационных материала о проведении на территории Ставропольского края, Советского городского округа конкурсов, форумов, чемпионатов, круглых столов, совещаний, дней открытых дверей, конференций.

Разработан и утвержден Порядок прохождения административных процедур в сфере земельных отношений и строительства.

Создан «Совет по улучшению инвестиционного климата в Советском ГО СК (далее - Совет).

Проведены 4 заседания Совета, на которых рассмотрены проблемные вопросы в сфере инвестиционной деятельности.

Разработаны Схемы взаимодействия отделов аппарата, структурных и территориальных подразделений администрации Советского ГО СК и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства.

В рамках мероприятия **«**Формирование экономических и административных механизмов привлечения инвестиций» принято Решения Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края первого созыва от 11 октября 2017 г. №20 «О земельном налоге на территории Советского городского округа Ставропольского края», в соответствии с которым инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Советского ГО СК, заключивших налоговое соглашение с администрацией Советского ГО СК, предоставляется налоговая льгота в размере 50 процентов от начисленной суммы земельного налога, на срок фактической окупаемости инвестиционного проекта в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 2-х лет после сдачи в эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности.

Введена система административного сопровождения инвестиционных проектов, в соответствии с которой административное сопровождение получает инвестиционная инициатива, начиная с инвестиционного предложения и заканчивая реализацией инвестиционного проекта.

Принято постановлением администрации Советского ГО СК от 18 января 2018 г. №26 «О субсидировании за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков», в соответствии с которым осуществляется субсидирование субъектов малого и среднего бизнеса (победителей конкурсного отбора) в размере ¾ процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату предоставления кредита.

Проведен конкурс.

Проведена инвентаризация промышленных зон с целью выявления территорий, перспективных для реновации производств.

В Реестр инвестиционных площадок добавлены сведения по двум новым инвестиционным площадкам.

Выполняя мероприятие «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Советского ГО СК» определен перечень инвестиционных площадок с указанием их специализации и характеристик, состоящий их 15 инвестиционных площадок, информация по которым размещена на официальном Интернет - портале Советского ГО СК www.sgosk.ru в разделе в подразделе «Инвестиции» раздела «Экономика».

Рассмотрены запросы от краевых структур о подборе инвестиционных площадок для потенциальных инвесторов и направлена информация по инвестиционным площадкам соответствующим заявленным техническим параметрам.

Освоил дополнительную профессиональную программу 1 муниципальный служащий.

Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие административную и финансовую поддержку инвесторам, принявшим решение размещать и развивать бизнес на территории Советского ГО СК.

Задача 2.2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

В рамках решения Задачи 2.2 запланировано 6 ключевых событий, из них 6 (100,0%) выполнены в установленные сроки.

В целях выполнения мероприятия «Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства» обеспечен мораторий на проведение муниципального контроля субъектов предпринимательской деятельности.

В Схему размещения нестационарных объектов включены 112 мест размещения торговых объектов круглогодичного действия, 224 места для размещения объектов сезонной торговли и 11 мест для размещения объектов по оказанию услуг.

Реализован комплекс мероприятий по содействию развитию конкуренции и антимонопольному комплаенсу. Разработана «дорожная карта», определены ключевые показатели.

Проведен анализ всех нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на соответствие антимонопольному законодательству.

Проведена процедура оценки регулирующего воздействия всех проектов нормативных правовых актов.

По результатам опроса субъектов предпринимательской деятельности 57,8 % предпринимателей удовлетворены состоянием и развитием конкурентной среды в Советском ГО СК.

Актуализирован Перечень муниципального имущества, подлежащего предоставлению в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

Доведена информация субъектам малого и среднего предпринимательства о семинарах, видеоконференциях, проводимых для поставщиков ГКУ ДПО СК «Центр поддержки осуществления закупок» и об автоматизации закупок в электронном магазине закупок малого объема.

Проведен мониторинг закупок, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства.

Определены специалисты отдела экономического развития Советского ГО СК осуществляющие консультированию субъектов МСП по вопросам предпринимательской деятельности.

Задача 2.3. Обеспечение благоприятных условий для развития сельского хозяйства.

В рамках решения Задачи 2.3 на 2019 год запланировано 6 ключевых событий, из них 5 (83,3%) выполнены в установленные сроки. Не выполнено 1 ключевое событие «Реконструкция и модернизация животноводческих помещений в СПК Советского ГО СК» по причине отсутствия финансовых возможностей СПК Советского ГО СК (неблагоприятные погодные условия).

Во исполнение мероприятия «Развитие растениеводства»:

- проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения в СПК и КФХ;

- оказано содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении господдержки в области растениеводства в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

В 2019 году сельскохозяйственные товаропроизводители округа получили господдержку в области растениеводства в сумме 18,5 млн. руб.

В рамках реализации мероприятия «Развитие животноводства»:

- приобретен племенной молодняк в количестве 50 голов в СПК колхозе им. Ленина;

- оказано содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении господдержки в области животноводства в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»

В 2019 году сельскохозяйственные товаропроизводители округа получили господдержку в области животноводства в сумме 20,8 млн. руб.;

Улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, 5 семей, в том числе двум семьям - по категории «граждане», трем - по категории «молодые семьи и молодые специалисты», которые получили социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму 3,9 млн. руб.

Выполнены отдельные государственные полномочия в области сельского хозяйства: выплачены субвенции на расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах, субвенции на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования ( Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Советском городском округе Ставропольского края»).

Задача 2.4. Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма.

Решение задачи 2.4. планируется за счет реализации подпрограммы, утвержденной постановлением АСГО СК от 30 декабря 2019 г. № 1729, «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском городском округе Ставропольского края» на период 2020-2025 годы.

Однако, в 2019 году во исполнение Плана мероприятий Стратегии по задаче 2.4. из 18 ключевых событий выполнено 18 (100%).

В рамках мероприятия «Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности» проведена модернизация безалкогольного производства ОАО «Зеленокумский пивоваренный завод», литейного участка, инструментального цеха ООО «ВЭЛАН».

В 2019 году открыто предприятие по производству хлеба, хлебобулочной

(Кондитерская №1, г.Зеленокумск, пл.Ленина, 74).

Оказана консультативная поддержка 5 субъектам предпринимательской деятельности.

Выполняя мероприятие «Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» сформированы схемы размещения нестационарных торговых объектов и схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории Советского ГО СК. Проведены 3 (три) конкурсных отбора на право размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО), по результатам которых заключено 45 договоров на право размещения НТО.

Без проведения конкурсных процедур заключено 16 договоров на право размещения НТО.

Проведен мониторинг 49 НТО выявлено 4 нарушения требований, указанных в договоре на право размещения НТО, составлены актами обследования НТО (п.60 раздела XI. «Контроль за соблюдением требований Порядка».

Сформирована дислокация объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, расположенных на территории Советского ГО СК.

В рамках мероприятия «Создание условий для улучшения качества торгового обслуживания» оказано содействие 3 субъектам МСП в организации фирменнойторговли, сеть фирменной торговли достигла 28 объектов. Проведено 103 ярмарки с участием местных и ставропольских товаропроизводителей.

Заключено 33 договора о предоставлении права на размещение НТО - объектов сезонного функционирования (бахчевые культуры, плодоовощная продукция) на основании результатов проведенных конкурсных процедур и 12 договоров на право размещения сезонной торговли (сроком размещения до 30 дней) (плодоовощная продукция).

Подготовлено и выдано 435 справок о наличии личного подсобного хозяйства (в соответствии с требованиями постановления администрации Советского ГО СК от 23 января 2018г № 63 «Об утверждении Порядка выдачи гражданам справок о наличии личного подсобного хозяйства».

Проведены превентивные мероприятия по ликвидации несанкционированной торговли на территории Советского ГО СК, проведено 202 рейда, составлено 37 протоколов по статье 9.4 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

В целях выполнения мероприятия «Повышение уровня правовой грамотности субъектов потребительского рынка» проведено 198 консультаций субъектов МСП по вопросам деятельности потребительского рынка, 7 семинаров (совещаний) с участием субъектов потребительского рынка, 4 заседания конкурсной комиссии по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП для субсидирования за счет средств бюджета (с приглашением субъектов МСП), 6 конкурсных отборов по размещению нестационарных торговых объектов на территории округа (с участием субъектов МСП).

На официальном Интернет-Портале в разделе «новости» размещено 43 информационных материала о проведении на территории Ставропольского края, Советского ГО СК конкурсов, форумов, чемпионатов, круглых столов, совещаний, дней открытых дверей, конференций и др.

Проведено консультирование 6 граждан по вопросам защиты прав потребителей, по которым заявителям даны разъяснения, оказана помощь в составлении одной претензии, 6 поступивших обращений разрешены в досудебном порядке.

В рамках мероприятия «Создание условий для развития на территории Советского ГО СК туризма» разработан и актуализирован туристский паспорт Советского ГО СК по состоянию на 01.01.2020 г., создан и ведется реестр объектов туристской индустрии и туристских ресурсов с актуализацией в реальном времени. Актуализированы сведения по сети коллективных средств размещения гостей и туристов состоящей из пяти организаций коллективных средств размещения на 85 койко-мест.

Задача 3. Пространственное развитие Советского ГО СК:

Задача 3.1. Обеспечение устойчивого развития территории Советского ГО СК на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

В рамках решения Задачи 3.1 на 2019 год запланировано 2 ключевых событий, из них выполнено 1 (50,0%) .Не выполнение 1 ключевого события обусловлено отсутствием установленного порядка ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации.

В целях исполнения мероприятия «Обеспечение функций органов местного самоуправления в области градостроительства» проведены мероприятия по формированию и предоставлению населению земельных участков, в том числе обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

В 2019 году населению Советского ГО СК в сфере градостроительной деятельности было предоставлено 406 муниципальных услуг. Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества поступивших обращений составила 100%.

Обеспечено ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Советского ГО СК (далее – ИСОГД).

Размещены 100 поступивших документов, подлежащих размещению в ИСОГД, что соответствует 100% от запланированного количества.

Проведены кадастровые работы по установлению границ 1 земельного участка под объектом местного значения (с оплатой услуг), фактическое выполнение составило 100%.

Задача 3.2. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Советского ГО СК.

В рамках решения Задачи 3.2 запланировано 2 ключевых события, из них выполнено 2 (100,0%) , в том числе закончен 2 этап мероприятий по благоустройству Нижнего парка г. Зеленокумска и проведены мероприятия по благоустройству территории ярмарочной площади ул. Прогонная с. Отказное.

Выполнены мероприятия по благоустройству общественной территории:

- проведены работы по ремонту технологических дорог для обслуживания парка;

- произведен ремонт твердого покрытия (дороги, проезды, тротуары);

- отремонтированы пешеходные дорожки;

- установлены малые архитектурные формы;

- установлены урны и скамейки.

Задача 4. Развитие комфортной среды проживания на территории Советского ГО СК:

Задача 4.1. Стабилизация и улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Советского ГО СК за счет снижения уровня негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

В рамках решения Задачи 4.1 запланировано 4 ключевые события, из них выполнено 4 (100,0%), в том числе запущен в работу межмуниципальный зональный отходо-перерабатывающий комплекс, организована работа по приему и утилизации твердых коммунальных отходов межмуниципальным зональным отходо-перерабатывающим комплексом.

Соблюдены экологические нормы и требований при проведении мероприятий по приему и утилизации твердых коммунальных отходов.

Организован централизованный сбор, транспортировка, вывоз твердых бытовых отходов и сдача на утилизацию твердых коммунальных отходов на межмуниципальный зональный отходо-перерабатывающий комплекс.

Задача 4.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Советского ГО СК.

В рамках решения Задачи 4.2 запланировано 2 ключевых события, из них выполнено 1 (50,0%). Причиной не выполнения ключевого события по реконструкции водопроводных сетей является реорганизация МУП «Зеленокумский водоканал» (исполнителя ключевого события) в ГУП «Зеленокумский водоканал».

В целях исполнения мероприятия «Строительство новых и реконструкция и ремонт существующих объектов систем коммунальной инфраструктуры» проведена модернизация коммунальной инфраструктуры (реконструкция котельных), осуществлено содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 4.3. Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Советского ГО СК.

В рамках решения Задачи 4.3. запланировано 4 ключевые события, из них выполнено 4 (100,0%), в том числе осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них:

- проведена уборка дорожного полотна от снежных наносов улиц округа на 5-ти автомобильных и 9-ти пешеходных мостах;

- выполнен дорожный ремонт на 56 улицах, общей площадью 3,6 тыс.м2;

- выполнены необходимые работы по содержанию и обслуживанию светофоров, установлено 3 пешеходных светофорных объекта Т 7.2;

- установлены средства обеспечения безопасности дорожного движения;

- выполнена работа по установке дорожных знаков - 147 ед.;

- нанесены дорожные разметки

Проведен ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- проведен капитальный ремонт 660 м асфальтового покрытия дороги по ул. Филимонова в с. Горькая Балка;

- проведено профилирование дорог без добавления нового материала на 59 улицах общей площадью 259,37 тыс. м2;

- проведено профилирование с добавлением нового материала на 20-ти улицах с общей площадью 46,25 тыс.м2.

Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организованы районные конкурсы:

-отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!»;

- велосипедистов «Безопасное колесо».

Задача 4.4. Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского ГОСК.

Решение Задачи 4.4. планируется за счет реализации программы «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского ГО СК» утвержденной постановлением администрации Советского ГО СК от 21 ноября 2019 г. №1488, на период 2020-2025 годы.

В 2019 году в рамках решения Задачи 4.4. запланировано 1 ключевое событие, которое выполнено в установленные сроки.

Проведен ежегодный фестиваль национальных культур народов, проживающих на территории Советского ГО СК «Мы все единая семья» (04.11.2019 г.).

Задача 4.5. Повышение уровня готовности к защите населения и территории Советского ГО СК от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках решения Задачи 4.5. запланировано 2 ключевых события, из них выполнено 2 (100,0%), в том числе направлены письма (исх. 4085 от 25.06.2019г, № 4086 от 25.06.2019года) о направлении специалиста для комиссионного обследования и разработки проектно-сметной документации по берегоукреплению части р.Кума и М.Карамык в районе ул.Тифлисской и ул.Заречной, участков ДНТ «Заречное» и пер. Кумского г.Зеленокумск, и разработки проектно - сметной документации в адрес собственников имущества: Федерального агенства водных ресурсов Кубанского бассейнового водного управления, отдела водных ресурсов по Ставропольскому краю (проектно-сметная документация по 2 объектам находится в стадии проектирования).

Обеспечено бесперебойное функционирование в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб и развитие Муниципального Казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа».

Задача 5. Повышение эффективности системы муниципального управления Советского ГО СК.

Задача 5.1. Повышение эффективности муниципальной службы Советского ГО СК.

В рамках решения Задачи 5.1. запланировано 4 ключевых события, из них выполнено 4 (100,0%).

В рамках реализации мероприятия «Развитие правового и методического обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления Советского ГО СК» проведено обучение на курсах повышения квалификации прошли 18 муниципальных служащих администрации Советского ГО СК и её отраслевых (функциональных) и территориальных органов, из них 3 - по двум программам повышения квалификации. Всего дополнительное профессиональное образование на курсах повышения квалификации в 2019 г. и за два года ему предшествующих получили 45 муниципальных служащих.

Обеспечено повышение профессионализма 32% муниципальных служащих, в том числе путем обучения на курсах повышения квалификации (23,5%), участия в краевых семинарах, стажировках (8,5%).

В рамках реализации мероприятия «Совершенствование системы кадрового обеспечения и повышение эффективности муниципальной службы» в2019 году сформирован кадровый резерв в администрации, в том числе в её отраслевых (функциональных) и территориальных органах, на 152 должности муниципальной службы из 168 должностей, на которые формируется кадровый резерв, что составило 90,5% и превысило плановый показатель (85%) на 5,5%.

Для повышения статуса и имиджа муниципальных служащих осуществлен учет длительного, безупречного и эффективного исполнения муниципальными служащими своих обязанностей для поощрения, включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.

Обеспечены прозрачность прохождения муниципальной службы, контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов.

Задача 5.2. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Советского ГО СК, повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках решения Задачи 5.2. запланировано 3 ключевых события, из них выполнено 3 (100,0%).

В рамках реализации мероприятия **«**Совершенствование бюджетной политики Советского ГО СК и повышение эффективности использования средств бюджета Советского ГО СК» в целях повышения качества управления муниципальными финансами в 2019 году проведена работа по:

- актуализации сведений об 201 объекте недвижимости, 23643 земельных участков;

- уточнению сведений о правообладателях 48 объектов;

- принятию 83 нормативных правовых акта об установлении вида разрешенного использования земельных участков и категории земель, дополнительно в бюджет СГО СК поступило 28,72 тыс. руб.;

- взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки в сумме 22 453,90 тыс. руб.;

- выдаче 160 разрешений на право размещения нестационарных сезонных торговых объектов на территории Советского ГО СК (дополнительно в бюджет СГО СК поступило 448,5 тыс. руб.);

- заключению 44 договоров на право размещения нестационарных сезонных и несезонных торговых объектов на территории Советского ГО СК, (дополнительно в бюджет СГО СК поступило 374,8 тыс. руб.).

В 2019 году обеспечен рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета СГО СК к уровню предыдущего года (в сопоставимых нормативах зачисления и без учета единовременных поступлений), темп роста составил 100,01%.

Плановые показатели по собственным доходным источникам бюджета СГО СК исполнены на 103,9%.

Объем недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет СГО СК снижен на 18,3%.

Повышено качество финального менеджмента (23 место по Ставропольскому краю).

Для обеспечения прозрачности и открытости управления общественными финансами СГО СК финансовым управлением ежемесячно на интернет портале СГО СК (sgosk.ru) размещается информация о поступлении налоговых и неналоговых доходов, о расходах бюджета СГО СК, отчетность, правовые акты и изменения к ним.

Задача 5.3. Снижение административных барьеров в Советском ГО СК.

В рамках решения Задачи 5.3. запланировано 2 ключевых события, из них выполнено 2 (100,0%).

В рамках реализации мероприятия **«**Совершенствование качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» увеличена доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, до 92%.

Сокращено время ожидания в очереди при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг до 13 минут.

Задача 5.4. Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архива, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации.

В рамках решения Задачи 5.4. запланировано 2 ключевых события, из них выполнено 2 (100,0%).

В рамках реализации мероприятия «Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан» в 2019 году фактическое значение пользователей архива составило 313 физических и юридических лиц. Все поступившие запросы от пользователей архива рассмотрены, подготовлена соответствующая информация.

Доля пользователей, удовлетворенных качеством оказания услуг архива составило 99,3%, при запланированном значении показателя 96,8%, что составляет 102,5%.

С целью повышения уровня развития архивного дела в Советском ГО СК и создания эффективной системы хранения, учета и использования документов в 2019 году приобретены архивные короба в количестве 95 штук на сумму 50000 рублей.

Задача 5.5. Обеспечение эффективного и рационального использования имущества, способствующего решению задач социально-экономического развития Советского ГО СК, повышению доходности от использования и реализации муниципального имущества.

В рамках решения Задачи 5.5. запланировано 4 ключевых события, из них выполнено 4 (100,0%), в том числе заключено 8 муниципальных контрактов на инвентаризацию объектов капитального строительства,проведена инвентаризация бесхозных водопроводных сетей протяженностью 4,3 км.

Проведен 1 аукцион, через который реализовано 10 земельных участков. Сумма ежегодного дохода в муниципальный бюджет 106,255 тыс. руб.

Проведен 1 аукцион (6 лотов), по результатам которого приватизировано 2 объекта муниципального имущества. Сумма дохода в муниципальный бюджет 328,00 тыс. руб.

**3. Целевые показатели плана мероприятий по реализации Стратегии (базовый сценарий развития)**

Показателями реализации Стратегии являются целевые показатели плана мероприятий по реализации Стратегии за отчетный период.

Динамика целевых показателей социально-экономического развития Советского ГО СК (далее динамика целевых показателей) по этапам реализации Стратегии составлена исходя из цели и задач Стратегии, данных прогноза социально-экономического развития Советского ГО СК до 2024 года и прогнозируемой динамики целевых показателей до 2035 года.

Динамика целевых показателей первого этапа реализации сформирована в разрезе каждого года данного этапа, в том числе динамика целевых показателей за 2019 год основана на целевых показателях «базового сценария» развития Советского ГО СК в разрезе цели, целевых задач первого и второго уровней с указанием причин невыполнения целевых показателей,

Анализ уровня достижения планируемой Планом мероприятий Стратегии на 2019 год динамики целевых показателей показал, что не смотря на достаточно высокий уровень исполнения комплексов мероприятий Плана мероприятий Стратегии за 2019 г. составивший 94,0% (из 117 запланированных контрольных событий выполнены 110), не удалось достигнуть значений ряда целевых показателей плана реализации Стратегии, планируемых на 2019 год. Так, из 62 целевых показателей в 2019 не достигнуты плановые значения по 17 целевым показателям. Причиной тому являются как объективные, так и субъективные причины (Таблица 1).

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономичекого развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года и прогнозы социально-экономического развития на краткосрочный и долгосрочный периоды соответствуют принципам, указанным в статье 7 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О Стратегическом планировании в Российской Федерации».

Ответственные исполнители приняли меры к выполнению комплексов мероприятий, однако, это не позволило достигнуть ряда планируемых целевых показателей.

По итогам анализа достигнутых результатов, выполнения целевых показателей ответственным исполнителям муниципальный программ Советского городского округа Ставропольского края необходимо с учетом социальных, экономических, правовых, ситуационных конъюнктурных изменений, произошедших в Российской Федерации, Ставропольском крае и Советском районе необходимо внести предложения по корректировке Плана реализации Стратегии, с учетом достижения цели, задач и целевых показателей Стратегии на 2020 год и период до 2035 года.

Заместитель главы администрации

Советского городского округа

Ставропольского края А.А. Лазько

Таблица 1.

Целевые показатели плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года (базовый сценарий развития)

за 2019 г.

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Факт  2017 г. | Значение показателей | | | |  | выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап  2019 – 2021г. | | | | Причины не показателей |
| План  2019 г. | Факт  2019 г. | Откло-нение | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Цель Стратегии: формирование социальных и экономических условий для улучшения качества жизни населения Советского городского округа Ставропольского края (далее - Советский ГО СК) | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития человеческого капитала и социальной сферы Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| 1.0.1. Общий коэффициент рождаемости  (число родившихся на 1000 человек населения) | ед. | 13,7 | 11,5 | 10,4 | -1,1 | 13,6 | Уменьшение численности населения детородного возраста, в связи с миграционным оттоком данной категории граждан  ( за 2019 г. - 605 чел.) | | Заместитель главы администрации Советского городского округа Ставропольского края  В.И. Недолуга  (далее - зам. главы администрации  СГО СК  В.И. Недолуга) |
| 1.0.2. Среднегодовая численность населения | тыс.  чел. | 61,3 | 59,6 | 59,5 | -0,1 | 59,7 | Миграционный отток населения, снижение рождаемости | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| Задача 1.1. Развитие системы образования Советского ГО СК, отвечающей современным требованиям  государства и общества | | | | | | | | | |
| 1.1.1.Доступность дошкольного образования детей в возрасте 1 до 3-х лет | % | 66,5 | 66,5 | 66,5 | - | 66,5 | Некорректно указаны значения показателя (требуется внесение изменений) | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| 1.1.2. Доля общеобразовательных учреждений, в которых процесс обучения осуществляется в одну смену, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 87,3 | 87,3 | 87,3 | - | 87,3 | Некорректно указаны значения показателя (требуется внесение изменений) | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| 1.1.3.Удельный вес учащихся, сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ | % | 96,4 | 97,7 | 98,3 | +0,6 | 97,9 | - | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| 1.1.4. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | % | 75,44 | 75,6 | 75,6 | - | 75,70 | - | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| Задача 1.2. Развитие активной жизненной позиции у молодежи Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Доля молодежи вовлечённой в проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи (от общего числа молодёжи округа) | % | 32,70 | 36,2 | 36,3 | +0,1 | 36,3 | - | | Зам. главы  администрации  С ГО СК  В.И. Недолуга |
| 1.2.2. Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, в общей численности граждан в возрасте 7-30 лет | % | 30,9 | 31,1 | 31,2 | +0,1 | 31,3 | - | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| Задача 1.3. Укрепление физического и духовного здоровья жителей Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| 1.3.1.Доля населения, систематически занимающегося  физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 32,2 | 39,2 | 49,4 | +10,2 | 41,2 | - | | Зам. главы  администрации  С ГО СК  В.И. Недолуга |
| 1.3.2.Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся |  | 93,0 | 94 | 86,9 | -4,1 | 94,5 | Снижение общего количества учащихся в общеобразовательных учреждениях и техникуме, в том числе система-тически занимающихся физкультурой и спортом. | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| Задача 1.4. Развитие единого культурного пространства на территории Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| 1.4.1.Число посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | % к уров-ню 2017 г. | 100,00 | 105,0 | 100,5 | - | 110,2 |  | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| 1.4.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 47,0 | 65,0 | 65,0 | - | 70,0 | - | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| 1.4.3. Количество зарегистрированных пользователей библиотек | чел. | 19494 | 21110 | 23218 | +10,0% | 23115 | - | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| Задача 1.5. Развитие системы социальной поддержки и социальной защиты жителей Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| 1.5.1. Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей | % | 12,1 | 10,0 | 10,0 | - | 9,4 | - | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| 1.5.2. Количество оборудованных приоритетных объектов доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 87 | 88 | 89 | + 1  (+1,1%) | 92 | - | | Зам. главы  Администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| Задача 2. Обеспечение благоприятных условий для экономического развития Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| 2.0.1.Темп роста количества предприятий - экспортеров к уровню 2017 года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 150,0 | - | | Заместитель главы администрации Советского ГО СК  А.А. Лазько (далее – зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько) |
| 2.0.2. Производитель-ность труда в базовых несырьевых отраслях экономики (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 106,1 | 106,1 | - | 113,2 | - | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| Задача 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к предыдущему периоду | % | 60,40 | 100,2 | 65,6 | -34,6 | 101,50 | В 2018 году в объем инвестиций в основной капитал по Советскому ГО СК вошли инвестиции в основной капитал ООО «ЭКСПО» составившие 752,9 млн. рублей, которые носят разовый характер (построено 6 зернохранилищ силового типа, приобретено 150 вагонов-зерновозов, построен участок линии (стрелки) для присоединения к ветке железнодорожного пути), и составляют 147% объема инвестиции в основной капитал Советского ГО СК за 2017 год. | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| 2.1.2. Темп роста инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям к предыдущему периоду | % | 64,60 | 106,0 | 58,2 | -47,8 | 106,50 | В 2018 году в объем инвестиций в основной капитал по Советскому ГО СК вошли инвестиции в основной капитал ООО «ЭКСПО», составившие 752,9 млн. рублей, которые носят разовый характер и составляют 147% объема инвестиции в основной капитал Советского ГО СК за 2017 год. | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| 2.1.3.Объем инвестиций в основной капитал | млн.  руб. | 512,30 | 531,5 | 978,4 | +446,9  (184,0%) | 569,70 | - | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| Задача 2.2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее -МСП), включая индивидуальных предпринимателей | ед. | 6548 | 6685 | 4153 | -37,9% | 7185 | Снижение показателя объясняется изменением методики расчета и источника исходных данных. С 2020 года в качестве источника информации используются только сведения, размещенные в Едином реестре МСП | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| 2.2.2. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения округа (среднегодовое) | ед. | 312,68 | 317,45 | 302,2 | -4,8% | 317,54 | Снижение показателя объясняется изменением методики расчета и источника исходных данных. С 2020 года в качестве источника информации используются только сведения, размещенные в Едином реестре МСП | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| 2.2.3.Численность работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая микропредприятия) | чел. | 3714 | 3785 | 1353 | -35,7% | 3820 | Снижение показателя объясняется изменением методики расчета и источника исходных данных. С 2020 года в качестве источника информации используются только сведения, размещенные в Едином реестре МСП | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| 2.2.4. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) МСП в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 30,61 | 31,59 | 14,1 | -17,49 | 31,66 | Снижение показателя объясняется изменением методики расчета и источника исходных данных. С 2020 года в качестве источника информации используются только сведения, размещенные в Едином реестре МСП | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |  |
| 2.2.5. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения | % | 6,05 | 6,35 | 2,27 | -4,08 | 6,39 | Снижение показателя объясняется изменением методики расчета и источника исходных данных. С 2020 года в качестве источника информации используются только сведения, размещенные в Едином реестре МСП | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| Задача 2.3. Обеспечение благоприятных условий для развития АПК | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Рентабельность сельскохозяйственных организаций  (с учетом дотаций) | % | 11,30 | 12,20 | 14,90 | +2,70 | 12,70 | \_- | | Заместитель главы администрации – начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Советского ГО СК  А.И.Коберняков  (далее - зам. главы администрации СГО СК А.И.Коберняков) |
| 2.3.2. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве округа (по сельскохозяйственным предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | тыс.  руб. | 37,131 | 37,470 | 36,392 | -1,0 | 37,850 | В связи с неблагоприятными погодно-климатическими условиями 2019 года (засуха) снижено производство растениеводческой продукции. снижены объемы выполненных работ, связанных с уборкой зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника, уменьшена натурооплата и премирование работников по итогам уборки урожая. | | Зам. главы администрации СГО СК А.И.Коберняков |
| 2.3.3.Индекс производства сельскохозяйственной продукции | % | 103,60 | 82,5 | 82,5 | - | 100,50 | - | | Зам. главы администрации СГО СК А.И.Коберняков |
| Задача 2.4. Обеспечение благоприятных условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма | | | | | | | | | |
| 2.4.1.Темп роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (по крупным и средним предприятиям) (к предыдущему году) | % | 80,8 | 103,1 | 103,9 | +0,8 | 103,1 | - | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| 2.4.2. Темп роста оборота розничной торговли по полному кругу предприятий к предыдущему году | % | 102,5 | 104,0 | 104,1 | +0,1 | 102,6 | - | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| 2.4.3. Темп роста объема платных услуг, оказанных населению, к предыдущему году | % | 100,8 | 100,5 | 100,5 | - | 102,5 | - | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| 2.4.5.Темп роста загруженности коллективных средств размещения | % | 100,1 | 100,1 | 100,1 | - | 100,2 | - | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| 2.4.6. Темп роста количества участников культурно-познавательного туризма | % | 100,1 | 100,2 | 100,3 | +0,1 | 100,3 | - | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| Задача 3. Пространственное развитие Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| Задача 3.1. Обеспечение устойчивого развития территории Советского ГО СК на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | | | | | |
| 3.1.1.Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования на 2019 год не запланирована | | Начальник отдела градостроитель-ства, транспорта и муниципаль-ного хозяйства администрации Советского ГО СК В.В. Киянов  (далее - начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов ) |
| 3.1.2. Количество разработанных карт (планов) объектов землеустройства | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| 3.1.3.Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 3,78 | 3,79 | 9,71 | +5,93 | 3,96 | - | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| 3.1.4. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | кв.м. | 24,3 | 24,5 | 24,7 | +0,2 | 25,28 | - | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| Задача 3.2. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории  Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| 3.2.1.Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 47 | 55 | 47 | -14,5 | 75 | Отсутствие финансирования данного мероприятия из ФБ и КБ | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| 3.2.2.Количество благоустроенных общественных  территорий | ед. | 7 | 10 | 10 | - | 19 | - | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| 3.2.3. Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий | % | 5,00 | 15,00 | 22,0 | +7,0 | 25,00 | - | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| Задача 4. Развитие комфортной среды проживания на территории Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| Задача 4.1. Стабилизация и улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Советского ГО СК за счет снижения уровня негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | | | | | | | | | |
| 4.1.1.Количество населения, пользующегося услугой вывоза твердых коммунальных отходов | чел. | 35448 | 36454 | 37930 | +1476 | 36957 | - | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| 4.1.2. Количество межмуниципальных зональных отходо-перерабатывающих комплексов | ед. | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| Задача 4.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| 4.2.1.Доля реконструированных котельных в общем количестве котельных | % | 4,50 | 18,2 | 18,2 | - | 22,70 | - | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| 4.2.2.Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий | % | 5,00 | 15,00 | 0,00 | -15,00 | 25,00 | Мероприятие временно приостановлено в связи с отсутствием финансирования из федерального и краевого бюджетов | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| Задача 4.3. Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории  Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| 4.3.1. Доля автомобильных дорог Советского ГО СК, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог | % | 13,50 | 13,2 | 13,2 | - | 13,10 | - | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| 4.3.2. Темп снижения дорожно -транспортных происшествий , зарегистрированных на территории Советского ГО СК | % | 3,00 | 4,00 | 4,00 | - | 4,50 | - | | Начальник отдела ГТМХ администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| Задача 4.4. Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного  экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского ГОСК | | | | | | | | | |
| 4.4.1. Количество мероприятий, проведенных совместно с религиозными организациями, по реализации культурно- просветительских программ социальной значимости, подготовке и проведению  мероприятий, направленных на развитие межконфессионального сотрудничества, недопущение религиозного  экстремизма | ед. | 4 | 4 | 4 | - | 5 | - | | Зам. главы  администрации С ГО СК  В.И. Недолуга |
| Задача 4.5. Повышение уровня готовности к защите населения и территории Советского ГО чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | |
| 4.5.1.Время реагирования экстренных оперативных служб | мин. | 9 | 8 | 8 | - | 8 | - | | Зам. главы администрации СГО СК А.И.Коберняков |
| 4.5.2.Количество установленных (замененных) предупреждающих информационных знаков (аншлагов) на водных объектах | ед. | 8 | 9 | 9 | - | 9 | - | | Зам. главы администрации СГО СК А.И.Коберняков |
| 4.5.3. Доля руководителей, должностных лиц, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, прошедших обучение подготовку и повышение квалификации от общего их количества | % | 51,0 | 53,0 | 92,0 | +39,0 | 58,0 |  | | Зам. главы администрации СГО СК А.И.Коберняков |
| Задача 5. Повышение эффективности системы муниципального управления Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| Задача 5.1. Повышение эффективности муниципальной службы Советского ГО СК | | | | | | | | | |
| 5.1.1. Доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень | % | 5,00 | 20,0 | 32,0 | +12% | 23,5 | - | | Управляющий делами администрации Советского городского округа Ставропольского края  В.В. Киянов ( далее -управляющий делами администрации СГО СК  В.В. Киянов) |
| Задача 5.2. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Советского ГО СК,  повышение качества управления муниципальными финансами | | | | | | | | | |
| 5.2.1. Исполнение расходных обязательств Советского ГО СК | % | 95,00 | 95,0 | 94,11 | -0,89% | 95,0 | Финансирование бюджета Советского городского округа Ставропольского края было произведено в конце декабря 2019 года, что не позволило израсходовать средства в полном объеме. | | Начальник Финансового управления администрации Советского городского округа Ставропольского края  Л.А. Кудряшова (далее - начальник ФУ администрации СГО СК  Л.А.Кудряшова) |
| 5.2.2. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, программ Советского ГО СК в общем объеме расходов бюджета | % | 92,60 | 93,0 | 91,14 | -1,86 | 93,1 | Финансирование по муниципальным программам Советского городского округа Ставропольского края было произведено в конце декабря 2019 года, что не позволило израсходовать часть средств на реализацию муниципальных программ | | Начальник ФУ администрации СГО СК  Л.А.Кудряшова |
| 5.2.3. Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств  бюджета Советского ГО СК | бал-лов | 4,3 | 4,4 | 3,5 | -0,90 | 4,4 | Финансирование бюджета Советского городского округа Ставропольского края было произведено в конце декабря 2019 года, что не позволило израсходовать средства в полном объеме, соответственно выполнить муниципальные программы на 100% | | Начальник ФУ администрации СГО СК  Л.А.Кудряшова |
| Задача 5.3. Снижение административных барьеров в Советском ГО СК | | | | | | | | | |
| 5.3.1. Время ожидания в очереди населения и организаций при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ МФЦ | мин. | 15 | 15 | 13 | +13,3% | 15 | - | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| 5.3.2.Доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МКУ МФЦ | % | 90,0 | 92,0 | 92,0 | - | 96,0 | - | | Зам. главы администрации СГО СК  А.А. Лазько |
| Задача 5.4. Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архива, отвечающего потребностям современного общества и архивной информации | | | | | | | | | |
| 5.3.3. Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | чел. | 432 | 439 | 313 | -28,7% | 444 | Сокращение количества поступивших запросов | | Управляющий делами администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| 5.3.4. Доля пользователей, удовлетворенных качеством оказания услуг архива | % | 97,1 | 97,2 | 99,3 | +2,5 | 97,5 | - | | Управляющий делами администрации СГО СК  В.В. Киянов |
| Задача 5.5. Обеспечение эффективного и рационального использования имущества, способствующего  решению задач социально-экономического развития Советского ГО СК, повышению доходности от использования и реализации муниципального имущества | | | | | | | | | |
| 5.5.1. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Советского ГО СК, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность | % | 48,0 | 48,0 | 48,0 | - | 54,0 | - | | Начальник  управления имущественных и земельных отношений администрации Советского городского округа Ставропольского края  В.Д. Мироненко |
| Уровень доходности, получаемой в виде арендной платы, а также средств от аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | млн. руб. | 15,2 | 15,2 | 47,2 | 310,5% | 15,5 | - | | Начальник  управления имущественных и земельных отношений администрации Советского городского округа Ставропольского края  В.Д. Мироненко |

Заместитель главы администрации

Советского городского округа

Ставропольского края А.А. Лазько

Таблица № 2

Отчет

об исполнении комплексов мероприятий, ключевых событий плана мероприятий по реализации Стратегии

социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края до 2035 года за 2019 г.

* Далее: - МП - муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края

- Советский ГО СК - Советский городской округ Ставропольского края

- АСГО СК - администрация Советского городского округа Ставропольского края

| № | Мероприятия, ключевые события | Содержание мероприятия, ключевого события, срок реализации которого запланирован на отчетный период | Срок исполнения | Результат,  состояние выполнения мероприятия, ключевого события (в том числе в % выражении)  за 2019 г. | Причины не выполнения мероприятия, ключевого события | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель Стратегии: формирование социальных и экономических условий для улучшения качества жизни населения Советского городского округа**  **Ставропольского края** | | | | | | |
| **Задача 1 . Создание условий для развития человеческого капитала и социальной сферы** | | | | | | |
| **Задача 1.1.Развитие системы образования Советского ГО СК, отвечающей современным требованиям государства и общества**  ( МП «Развитие образования и молодежной политики в Советском ГО СК») | | | | | | |
| **1.1.1.** | **Мероприятие** | **Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, создание безопасных условий их функционирования** | **I - IV этапы** | **Обеспечено содержание учреждений образования с учетом федеральных государственных образовательных стандартов** |  | **Заместитель главы АСГО СК В.И. Недолуга**  **(далее – зам. главы В.И. Недолуга)**  **Управление образования АСГО СК (далее - Управление образования)** |
|  | Ключевое событие | Проведен капитальный ремонт кровли МОУ «СОШ №6 с. Солдато-Александровского» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Проведен капитальный ремонт кровли в 100% объеме от запланированных работ. | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведен капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 1 г.Зеленокумск» | 2019 г. | В результате проведения электронного аукциона 13.09.2019 г. заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт задания МОУ «СОШ № 1 г. Зеленокумска» | 25.12.2019 г. подписано дополнительное соглашение к контракту о продлении срока исполнения работ до 03.04.2020 г. | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведена замена оконных блоков в МОУ «СОШ №7 с. Отказного» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Осуществлена 100% замена оконных блоков | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведена замена оконных блоков в МОУ «СОШ №8 с.Горькая Балка» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Осуществлена 100% замена оконных блоков | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведена замена оконных блоков МОУ «СОШ №9 с.Нины» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Осуществлена 100% замена оконных блоков | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведена замена оконных блоков в МОУ «СОШ №13 г.Зеленокумска» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Осуществлена 100% замена оконных блоков | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведена замена оконных блоков в МОУ «СОШ №10 с.Солдато-Александровского» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Осуществлена 100% замена оконных блоков | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведена замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад №32 «Сказка» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Осуществлена 100% замена оконных блоков | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведена замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад №18 «Росинка» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Осуществлена 100% замена оконных блоков | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведена замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад №22 «Журавлик» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Осуществлена 100% замена оконных блоков | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведена замена оконных блоков в МУ ДО «ЦВР» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Осуществлена 100% замена оконных блоков | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведено благоустройство территории МОУ «СОШ № 2 г.Зеленокумск» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Работы по благоустройству территории выполнены в 100% объеме от запланированного объема | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведено благоустройство территории МОУ «СОШ № 3 г.Зеленокумск» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Работы по благоустройству территории выполнены в 100% объеме от запланированного объема | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Проведен капитальный ремонт пищеблоков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений | I - IV этапы | - | В 2019 году не планировалось проведение данного вида работ | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Приобретено технологическое оборудование в столовые общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Приобретено оборудование в столовые дошкольных образовательных учреждений в рамках поступивших заявок | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Приобретено оборудование для расширения использования цифровых технологий в образовательных процессах | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Приобретено оборудование для расширения использования цифровых технологий в образовательных процессах в рамках заявленного | - | Управление образования |
| **1.1.2.** | **Мероприятие** | **Создание материально-технической базы, обеспечивающей односменный режим занятий в школах** | **I - IV этапы** | **Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену не увеличилась** | **Мероприятия на 2019 год не запланированы** | **Управление образования** |
| **1.1.3.** | **Мероприятие** | **Улучшение качества и доступности образования в сельской местности, в том числе за счет внедрения цифровых технологий в обучении (цифровая школа)** | **I - IV этапы** | **Улучшилось качество образования в сельской местности.**  **Внедрены цифровые технологии в обучении детей** | **-** | **Управление образования** |
|  | Ключевое событие | Обеспечены условия в МОУ «СОШ № 5 х.Восточный» для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Проведен ремонт спортивного зала и организована работа спортивного клуба в МОУ «СОШ № 5 х. Восточный» | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Повышено качество образования учащихся сельских образовательных учреждений | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Организована работа центров образования цифрового и гуманитарного профилей в МОУ «СОШ № 8 с. Горькая Балка», МОУ «СОШ № 9 с. Нины», МОУ «СОШ № 10 с. Солдато-Александровского» | - | Управление образования |
| **1.1.3.** | **Мероприятие** | **Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей** | **I - IV этапы** | **Сформированы базовые компетенции в области инновационной деятельности у учащихся общеобразовательных учреждений. Обеспечено качество каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей** | - | **Управление образования** |
|  | Ключевое событие | Созданы условия для развития творческого потенциала детей и юношества в процессе получения ими дополнительных знаний и умений | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Всего программами дополнительного образования охвачено 5297 человек, что составляет 75,5% от общего количества детей в возрасте 5-18 лет. | - | Управление образования |
| **1.1.4.** | **Мероприятие** | **Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей** | I - IV этапы | **Обеспечена 100% доступность дошкольного образования детей в возрасте 1 до 3-х лет.** **Внедрен качественно новый подход к организации раннего развития детей** | В 2019 году не планировалось проведение данного вида работ | **Управление образования** |
| **1.1.5.** | **Мероприятие** | **Создание условий для перехода от образования, основанного на передаче информации, к образованию, базирующемуся на формиро-вании знаний и креативного потенциала учащихся** | **I - IV этапы** | **Расширение (оптимизация) спектра дополнительных общеобразовательных программ с учетом креативного потенциала учащихся** | - | **Управление образования** |
|  | Ключевое событие | Реализован комплекс мер по профессиональной ориентации обучающихся | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Разработан План мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Создана комплексная система выявления и поддержки одаренных детей | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Создан единый банк данных «Одарённые дети», который содержит информацию о 515 учащихся. Проведено 39 районных конкурсных мероприятий для талантливых детей. | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Внедрены в систему образования программы, направленные на развитие креативного потенциала детей и юношества | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Разработаны программы «Одаренные дети Советского района на 2016-2020 г.», «Развитие и поддержка исследовательской и проектной деятельности обучающихся в Советском городском округе Ставропольского края  на 2019-2023 г.» | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Развита системы непрерывного инклюзивного образования детей | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Организовано обучение по адаптированным программам 307 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их них 178 - инклюзивное образование.  В 2019 году общеобразовательные организации предоставляли очную форму обучения на дому по медицинским показаниям 252 детям. | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Созданы условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Дистанционное обучение предоставлено 15 детям-инвалидам. | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Организована деятельность центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МОУ «СОШ №8 с. Горькая Балка» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Организована деятельность центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МОУ «СОШ №8 с. Горькая Балка» | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Организована деятельность центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МОУ «СОШ №9 с. Нины» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Организована деятельность центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МОУ «СОШ №9 с. Нины» | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Организована деятельность центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МОУ «СОШ №10 с. Солдато-Александровского» | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Организована деятельность центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МОУ «СОШ №10 с. Солдато-Александровского» | - | Управление образования |
| **1.1.6.** | **Мероприятия** | **Обеспечение привлекательности педагогической деятельности** | **I - IV этапы** | **Увеличен уровень обеспеченности учреждений образования профессиональными кадрами** | - | **Управление образования** |
|  | Ключевое событие | Проведено повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов | I- IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведено повышение квалификации 210 человек и профессиональная переподготовка 11 педагогов. | - | Управление образования |
| **1.1.7.** | **Мероприятие** | **Обеспечение развития деятельности в области опеки и попечительства** | **I - IV этапы** | **Уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | - | **Управление образования** |
|  | Ключевое событие | Выполнены мероприятия направленные на снижение уровня социального сиротства, обеспечение семейного устройства детей-сирот | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Устройство детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от числа вновь выявленных детей составило 87,5 %, , доля детей оставшихся без попечения родителей - 66,7 %, что на 11,6 % меньше по сравнению с предыдущим годом. | - | Управление образования |
| **Задача 1.2. Развитие активной жизненной позиции у молодежи Советского ГО СК**  (МП «Развитие образования и молодежной политики в Советском ГО СК») | | | | | | |
| **1.2.1** | **Мероприятие** | **Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи** | **I - IV этапы** | **Созданы условия для развития активной жизненной позиции у молодежи** | - | **Управление образования** |
|  | Ключевое событие | Организованы мероприятия по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи |  | **Ключевое событие выполнено.**  Организовано и проведено 98 мероприятий для молодежи, в которых приняли участие 7380 человек, что составило 68,7% от общей численности молодежи, проживающей на территории округа | - | Управление образования |
| **1.2.2.** | **Мероприятие** | **Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи** | **I - IV этапы** | **Созданы условия для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи** | - | **Управление образования** |
|  | Ключевое событие | Созданы условия для развития поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Организовано волонтерское движение. В волонтерские объединения входят 2196 человек. | - | Управление образования |
|  | Ключевое событие | Реализован комплекс мероприятий, направленный на профилактику правонарушений и экстремистских проявлений в молодежной среде | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведено 15 мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде, задействовано 762 человека. | - | Управление образования |
| **Задача 1.3. Укрепление физического и духовного здоровья жителей Советского ГО СК**  ( МП «Развитие физической культуры и спорта в Советском ГО СК») | | | | | | |
| **1.3.1.** | **Мероприятие** | **Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения** | **I - IV этапы** | **Созданы условия для развития физической культуры и спорта среди широких слоев населения** |  | **Зам. главы В.И. Недолуга**  **Отдел общественной безопасности и социального развития АСГО СК (далее – Отдел соц. развития)** |
|  | Ключевое событие | Построена комплексная спортивная площадка в х.Андреевский. | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Построена комплексная спортивная площадка в х. Андреевский | - | Зам. главы  В.И. Недолуга  Отдел соц. развития |
|  | Ключевое событие | Проведена реконструкция стадиона «Урожай»  г. Зеленокумск | I –II этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведена реконструкция, улучшен газон, беговая дорожка, установлены ограждения на стадионе «Урожай» г. Зеленокумск | - | Зам. главы  В..И. Недолуга  Отдел соц. развития |
| **1.3.2.** | **Мероприятие** | **Приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом** | **I - IV этапы** | **Здоровый образ жизни стал нормой для населения Советского ГО СК** | - | **Зам. главы**  **В.И. Недолуга**  **Отдел соц. развития** |
|  | Ключевое событие | Пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  В СМИ опубликовано 76 материалов по пропаганде здорового образа жизни посредством занятий физической культуры и спорта. | - | Зам. главы  В.И. Недолуга  Отдел соц.разв. |
| **Задача 1.4. Развитие единого культурного пространства на территории Советского ГО СК**  (МП «Развитие культуры Советского ГО СК») | | | | | | |
| **1.4.1.** | **Мероприятие** | **Создание благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства** | **I - IV этапы** | **Созданы условия для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства** |  | **Зам. главы В.И. Недолуга**  **Отдел культуры АСГО СК ( далее - Отдел культуры)** |
|  | Ключевое событие | Детские музыкальные, художественные школы обеспечены необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  В сентябре 2019 г. в рамках гос. поддержки школ искусств, за счет средств федерального бюджета получено 5 музыкальных инструментов (пианино), общей балансовой стоимостью  1 860 тыс. руб. | - | Зам. главы  В.И. Недолуга  Отдел культуры |
| **1.4.2.** | **Мероприятие** | **Создание благоприятных условий для развития системы библиотечного обслуживания населения** | **I - IV этапы** | **Обеспечен доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, удовлетворяющий потребности населения** | - | **Зам. главы**  **В.И. Недолуга**  **Отдел культуры** |
| **1.4.3.** | **Мероприятие** | **Создание благоприятных условий для развития культурно - досуговой деятельности** | **I - IV этапы** | **Сформирована уникальная культурно - досуговая среда, удовлетворяющая запросам всех групп населения** | - | **Зам. главы**  **В.И. Недолуга**  **Отдел культуры** |
|  | Ключевое событие | Приняли участие в федеральных программах, программе и проектах Ставропольского края «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Приняли участие в федеральных программах, программе и проектах Ставропольского края:  - «Культурная среда»,  В рамках поддержки талантливой молодежи организовано 28 конкурсов, фестивалей, выставок. Участие в мероприятиях различного уровня приняли 365 человек, из них призерами стали 226 участников.  -«Цифровая культура» - по проекту «Театральная Россия» был распространен спецпроект «Театральная палитра» БФ «Мир и гармония» Балет «Вешние воды» для включения в бесплатную программу видео показов. | - | Зам. главы  В.И. Недолуга  Отдел культуры |
| **Задача 1.5. Развитие системы социальной защиты и социальной поддержки**  (МП «Социальная поддержка граждан Советского ГО СК») | | | | | | |
| **1.5.1.** | **Мероприятие** | **Реализация государственных полномочий по предоставлению населению мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края** | **I - IV этапы** | **Повышен уровень и качество жизни социально уязвимых групп населения.** |  | **Зам. главы**  **В.И. Недолуга**  **Управления труда и социальной защиты населения АСГО СК ( далее-УТСЗН)** |
|  | Ключевое событие | Осуществлено предоставление населению мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  По состоянию на 31.12.2019 года на учете состояло 5247 граждан льготных категорий.  Правом на компенсацию ЖКУ воспользовались 5270 человек.  В 2019 году субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 2040 семей, что на 350 семей меньше в сравнении с 2018 годом. Также снизился средний размер назначенной субсидии на семью на 234,70 рублей.  В течение 2019 года сформировано 24 списка на 36 граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края», выдано 37 удостоверений о праве на меры социальной поддержки.  Осуществлено назначение и выплата проиндексированной ежегодной денежной выплаты 273 донорам в отведенные законом сроки.  7 ветеранам боевых действий, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий, 22 родителям и вдовам ветеранов боевых действий, погибших при исполнении произведена ежемесячная доплата.  Произведены выплаты социального пособия на погребение 72 гражданам.  Детям войны выплаты получили 3749 граждан, | Изменение краевых стандартов -увеличение максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 15% до 22% | Зам. главы  В.И. Недолуга  УТСЗН |
|  | Ключевое событие | Обеспечена эффективность предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Меры социальной поддержки предоставлены всем обратившимся гражданам льготной категории в полном объеме. | - | Зам. главы  В.И. Недолуга  УТСЗН |
| **1.5.2.** | **Мероприятие** | **Оказание адресной помощи семьям с детьми, проживающими на территории Советского ГО СК** | **I - IV этапы** | **Ключевое событие выполнено.**  Сокращен уровень бедности среди семей с детьми.  Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение составляет 100% | - | **Зам. главы**  **В.И. Недолуга**  **УТСЗН** |
|  | Ключевое событие | Произведены выплаты в рамках адресной помощи семьям с детьми, проживающими на территории Советского ГО СК | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  В общем объеме социальных выплат, произведенных населению округа, выплаты на детей составили 42,2%. За отчетный период поступило 6397 обращений.  За назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет обратилось 448 неработающих граждан (в 2018г. 484), единовременного пособия при рождении ребенка в 2019г. назначено на 265 детей (в 2018г. на 294 детей), за назначением пособия на ребенка обратилось 954 семьи(на 8% меньше чем в 2018 г.)  Ежемесячную компенсацию получают 1289 многодетных семей на 4474 детей.  Произведены выплаты 33 студентам.  Оказана государственная социальная помощь 353 семьям. | -  Снижение обращений связано с трудоустройст-вом родителей. |  |
|  | Ключевое событие | Реализованы принципы адресного подхода при оказании социальной помощи семьям с детьми, нуждающимся гражданам | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  При предоставлении мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей, применяется адресный подход с учетом нуждаемости семьи, исходя из соотношения доходов с установленной в Ставропольском крае величиной прожиточного минимума. | - | Зам. главы  В.И. Недолуга  УТСЗН |
|  | Ключевое событие | Исполнены мероприятия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Произведены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка. Размер выплаты составил 7950 рублей. Выплата назначена 483 семьям в полном объеме всем обратившимся и имеющим право на ее получение.  Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта 3-м семьям с детьми, направленная на развитие подсобного хозяйства. | - | Зам. главы  В.И. Недолуга  УТСЗН |
| **1.5.3.** | **Мероприятие** | **Создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения** | **I - IV этапы** | **Создана безбарьерная среда и обеспечены равные возможности для инвалидов и других маломобильных групп населения** |  | **Зам. главы**  **В.И. Недолуга**  **УТСЗН** |
|  | Ключевое событие | Организована работа по оборудованию беспрепятственного использования лицами с ограниченными возможностями наиболее востребованных объектов в сферах образования, культуры и спорта | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведена работа по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.  Оказано содействие в оборудовании поручнями пандуса учреждения культуры Советского ГО СК: МКУК «Солдато-Александровское социально-культурное объединение» | - | Зам. главы  В.И. Недолуга  УТСЗН |
| **Задача 2. Обеспечение благоприятных условий для экономического развития Советского ГО СК**  (МП «Экономическое развитие Советского ГО СК») | | | | | | |
| **Задача 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности Советского ГО СК**  (МП «Экономическое развитие Советского ГО СК») | | | | | | |
| **2.1.1.** | **Мероприятие** | **Создание благоприятной для инвесторов административной среды** | **I - IV этапы** | **Создание административной среды, благоприятной для создания и развития бизнеса на территории Советского ГО СК** |  | **Заместитель главы АС ГО СК**  **А.А. Лазько**  **(далее - Зам. главы А.А. Лазько**  **Отдел экономического АСГО СК (далее - Отдел эконом. развития)** |
|  | Ключевое событие | Внедрен Стандарт деятельности администрации Советского ГО СК по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Советском ГО СК | 2019 год | **Ключевое событие выполнено.**  Принято постановление АСГО СК от 01.08.2018 г. № 1055 «О Стандарте деятельности администрации Советского городского округа Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Советском городском округе Ставропольского края» (далее – Стандарт)  Стандарт внедрен в объеме 100% | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Организовано и осуществляется оказание методической и консультативной помощи потенциальным инвесторам по вопросам получения мер государственной и муниципальной поддержки | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведено индивидуальное консультирование 12 заинтересованных лиц по вопросам оказания муниципальной и государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.  Размещена и поддерживается в актуальном состоянии на официальном Интернет – Портале Советского ГО СК www.sgosk.ru в разделе в подразделе «Инвестиции» раздела «Экономика»  информация о мерах государственной и муниципальной поддержки.  Проведено 6 семинаров-совещаний с субъектами МСП.  Размещено 43 информационных материала о проведении на территории Ставропольского края, Советского городского округа конкурсов, форумов, чемпионатов, круглых столов, совещаний, дней открытых дверей, конференций и др. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Утвержден и реализуется порядок прохождения инвесторами административных процедур в сфере земельный отношений и строительства | 2019 г.-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Разработан и утвержден Порядок прохождения административных процедур в сфере земельных отношений и строительства (отвода земельного участка для реализации инвестиционного проекта, получения разрешения на строительство) с описанием пошаговых действий и типовыми формами документов (далее – Порядок).  Порядок размещен на официальном Интернет - портале Советского ГО СК www.sgosk.ru в разделе в подразделе «Инвестиции» раздела «Экономика». | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Устранены «административные барьеры» при реализации приоритетных инвестиционных проектов | 2019 г.-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Создан «Совет по улучшению инвестиционного климата в Советском ГО СК (далее - Совет).  Проведены 4 заседания Совета, на которых рассмотрены проблемные вопросы в сфере инвестиционной деятельности.  Разработаны Схемы взаимодействия отделов аппарата, структурных и территориальных подразделений администрации Советского ГО СК и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства, которые размещены на официальном Интернет – портале Советского ГО СК www.sgosk.ru в разделе в подразделе «Инвестиции» раздела «Экономика».  Реализованы инвестиционные проекты:  - «Реконструкция безалкогольного производства ОАО «Зеленокумский пивоваренный завод», стоимостью 60,1 млн. рублей;  - «Модернизация литейного участка, инструментального цеха, строительство механосборочного цеха с целью расширения ассортимента и объема выпускаемой продукции; и импортозамещения используемого инструмента», стоимостью 198,3 млн. рублей, созданы 173 рабочих места.  - «Реконструкция базы хранения минеральных удобрений, строительство склада жидких комбинированных удобрений ООО «ФосАгро-Ставрополь», стоимостью 166 млн. рублей.  ООО «ЭКСПО» построено 6 зернохранилищ силового типа, общей емкостью 33 тыс. т, приобретено 150 вагонов-зерновозов, построен участок линии (стрелки) для присоединения к ветке железнодорожного пути.  Инвестиции в основной капитал составили 752,9 млн. рублей. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
| **2.1.2.** | **Мероприятие** | **Формирование экономических и**  **административных механизмов привлечения инвестиций** | **I - IV этапы** | **Достижение уровня финансовой и административной поддержки субъектов инвестиционной деятельности соответствующего реальным потребностям потенциальных инвесторов** |  | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Принят нормативный документ, обеспечивающий предоставление инвесторам, реализующим социально-значимые инвестиционные проекты на территории Советского ГО СК налоговые льготы по налогу на землю | 2019 год | **Ключевое событие выполнено.**  Принято Решения Совета депутатов Советского городского округа Ставропольского края первого созыва от 11 октября 2017 г. №20 «О земельном налоге на территории Советского городского округа Ставропольского края», в соответствии с которым инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Советского ГО СК, заключивших налоговое соглашение с администрацией Советского ГО СК, предоставляется налоговая льгота в размере 50 процентов от начисленной суммы земельного налога, на срок фактической окупаемости инвестиционного проекта в пределах расчетного срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более 2-х лет после сдачи в эксплуатацию объекта инвестиционной деятельности. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Введена и реализуется система административного сопровождения инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, реализуемых на территории Советского ГО СК | 2019 - 2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Введена система административного сопровождения инвестиционных проектов, в соответствии с которой административное сопровождение получает инвестиционная инициатива, начиная с инвестиционного предложения и заканчивая реализацией инвестиционного проекта (постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 24 августа 2018 г. № 1152 «О введении системы административного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории Советского городского округа Ставропольского края»), | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Принят нормативный документ, обеспечивающий предоставление инвесторам права на субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным инвесторами на реализацию инвестиционных проектов на территории Советского ГО СК | 2019 год | **Ключевое событие выполнено.**  Принято постановлением администрации Советского ГО СК от 18 января 2018 г. №26 «О субсидировании за счет средств бюджета Советского городского округа Ставропольского края субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков», в соответствии с которым осуществляется субсидирование субъектов малого и среднего бизнеса (победителей конкурсного отбора) в размере ¾ процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату предоставления кредита.  Проведен конкурс. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Проведена инвентаризация промышленных зон для выявления территорий, перспективных для реновации производств | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведена инвентаризация промышленных зон с целью выявления территорий, перспективных для реновации производств.  В Реестр инвестиционных площадок добавлены сведения по двум новым инвестиционным площадкам:  - ЗАО СМУ «Зеленокумское» «Под размещение промышленных объектов», общей площадью 2,7 га, расположенной по адресу: Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 60 лет Октября 35 к.  - ООО «Октан» «Под размещение промышленных объектов», общей площадью 1,7 га, расположенной по адресу: Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября 99 в.  Информация размещена на официальном Интернет - Портале Советского ГО СК [www.sgosk.ru](http://www.sgosk.ru) и на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае: [www.portal.stavinvest.ru](http://www.portal.stavinvest.ru),  В связи с принятием 17.02.2020 г. Арбитражным судом Ставропольского края решения о банкротстве ЗАО «Строймаш».,  в целях сохранения производственного комплекса направлены письма министру экономического развития Ставропольского края С.А. Крынину и заместителю председателя Правительства Ставропольского края Н.Н. Афанасову об оказании содействие в поиске инвесторов для восстановления деятельности данного предприятия или организации на его базе нового производства. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
| **2.1.3.** | **Мероприятие** | **Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Советского ГО СК** | **I - IV этапы** | **Улучшение уровня инвестиционной привлекательности Советского ГО СК и инвестиционной активности внутренних и внешних инвесторов** |  | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Проведена презентация имеющихся инвестиционных возможностей и конкретных инвестиционный площадок на официальном Интернет-Портале Советского ГО СК | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Определен перечень инвестиционных площадок с указанием их специализации и характеристик, состоящий их 15 инвестиционных площадок.  Информация размещена на официальном Интернет - портале Советского ГО СК www.sgosk.ru в разделе в подразделе «Инвестиции» раздела «Экономика». | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развити |
|  | Ключевое событие | Создан «зеленый коридор» стратегически важным для развития Советского ГО СК инвестиционным проектам, обеспечивающим новое качество жизни населения и повышение конкурентоспособности Советского ГО СК | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Рассмотрены запросы от краевых структур о подборе инвестиционных площадок для потенциальных инвесторов и направлена информация по инвестиционным площадкам соответствующим заявленным техническим параметрам, в том числе:  - для реализации масштабного инвестиционного проекта (завода) (предложение в стадии рассмотрения);  - предложение ООО «Ставропольский фермер» о реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство комплекса по откорму мелкого рогатого скота» на территории Советского ГО СК рассмотрено и согласовано предоставление заявленного участка в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 6 пункта 8 Порядка принятия Губернатором Ставропольского края решения в целях предоставления юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Ставропольского края. Письмом от 16.10.2019 г. № 6981 данное согласование было направлено первому заместителю министра экономического развития Ставропольского края В.В.Зритневу.  Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие административную и финансовую поддержку инвесторам, принявшим решение размещать и развивать бизнес на территории Советского ГО СК. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Проведено обучение сотрудников Советского ГО СК, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Освоил дополнительную профессиональную программу 1 муниципальный служащий (удостоверение о повышении квалификации 7827 00321126, регистрационный № 023458, дата выдачи 14.11.2019 г.) | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
| **Задача 2.2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства**  (МП «Экономическое развитие Советского ГО СК») | | | | | | |
| **2.2.1.** | **Мероприятие** | **Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства** | I - IV этапы | **Увеличение основных показателей, характеризующих деятельность МСП, за счет внедрения комплексной системы стимулирования развития и легализации МСП** |  | **Зам. главы**  **А.А. Лазько**  **Отдел эконом. развития** |
|  | Ключевое событие | Созданы комфортные условия для осуществления предпринимательской деятельности | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Обеспечен мораторий на проведение муниципального контроля субъектов предпринимательской деятельности.  В Схему размещения нестационарных объектов включены 112 мест размещения торговых объектов круглогодичного действия, 224 места для размещения объектов сезонной торговли и 11 мест для размещения объектов по оказанию услуг. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом.развития |
|  | Ключевое событие | Сформированы благоприятный предпринимательский климат, конкурентная среда, направленные на активизацию деятельности малых и средних предприятий | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Реализован комплекс мероприятий по содействию развитию конкуренции и антимонопольному комплаенсу.  Разработана «дорожная карта», определены ключевые показатели.  Проведен анализ всех нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на соответствие антимонопольному законодательству.  Проведена процедура оценки регулирующего воздействия всех проектов нормативных правовых актов .  По результатам опроса субъектов предпринимательской деятельности 57,8 % предпринимателей удовлетворены состоянием и развитием конкурентной среды | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом.развития |
|  | Ключевое событие | Сформирован и актуализируется перечень муниципального имущества, подлежащего предоставлению в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Актуализирован Перечень муниципального имущества, подлежащего предоставлению в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 03.12.2019 г. № 1546 «О внесении изменений в постановление администрации Советского городского округа Ставропольского края от 05 сентября 2018 г. № 1220» | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом.развития |
|  | Ключевое событие | Приняты меры по содействию развитию социального предпринимательства | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  В рамках реализации Национального проекта «Популяризация предпринимательской деятельности» субъектам предпринимательства доведена информация о мероприятиях по развитию социального предпринимательства, проводимых на территории Ставропольского края. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом.развития |
|  | Ключевое событие | Расширен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Доведена информация субъектам малого и среднего предпринимательства о семинарах, видеоконференциях, проводимых для поставщиков ГКУ ДПО СК «Центр поддержки осуществления закупок» и об автоматизации закупок в электронном магазине закупок малого объема.  Проведен мониторинг закупок, осуществляемых у субъектов малого предпринимательства. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом.развития |
|  | Ключевое событие | Определены специалисты осуществляющие консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Определены специалисты отдела экономического развития осуществляющие консультированию субъектов МСП по вопросам предпринимательской деятельности. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом.развития |
| **Задача 2.3.Обеспечение благоприятных условий для развития АПК**  (МП «Экономическое развитие Советского ГО СК») | | | | | | |
| **2.3.1.** | **Мероприятие** | **Развитие растениеводства** | **I - IV этапы** | **Повышение экономической эффективности растениеводства за счет внедрения инновационных и цифровых технологий, использования ресурсосберегающих методов** |  | **Заместитель главы - начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды**  **АС ГО СК**  **А.И. Коберняков**  **(далее - Зам. главы А.И. Коберняков)** |
|  | Ключевое событие | Проведено агрохимическое обследование земель сельскохо-зяйственного назначения в СПК и КФХ | 2019-2021 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Провели агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения СПК и КФХ округа, в которых закончился срок действия обследования в 2019 году. | \_ | Зам. главы  А.И. Коберняков |
|  | Ключевое событие | Оказано содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении господдержки в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 2019-2024 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Оказано содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении господдержки в области растениеводства в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».  В 2019 году сельскохозяйственные товаропроизводители округа получили господдержку в области растениеводства в сумме 18,5 млн. руб. | \_ | Зам. главы  А.И. Коберняков |
| **2.3.2.** | **Мероприятие** | **Развитие животноводства** | **I - IV этапы** | **Повышение привлекательности отрасли**  **животноводства и ее развитие за счет эффективной государственной поддержки** |  | **Зам. главы**  **А.И. Коберняков** |
|  | Ключевое событие | Приобретен племенной молодняк в СПК и КФХ | 2019 год,  2022-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Приобретен племенной молодняк в количестве 50 голов в СПК колхозе им. Ленина. | - | Зам. главы  А.И. Коберняков |
|  | Ключевое событие | Реконструкция и модернизация животноводческих помещений в СПК Советского ГО СК | 2019-2035 годы | **Ключевое событие не выполнено.** | Недостаточные финансовые возможности СПК округа, в связи с неблагоприятны-ми погодными условиями (засуха) | Зам. главы  А.И. Коберняков |
|  | Ключевое событие | Оказано содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении господдержки в области животноводства в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 2019-2024 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Оказано содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении господдержки в области животноводства в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».  В 2019 году сельскохозяйственные товаропроизводители округа  получили господдержку в области животноводства в сумме 20,8 млн. руб. | - | Зам. главы  А.И. Коберняков |
|  | Ключевое событие | Улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности | 2019-2020 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Пять семей, в том числе две - по категории «граждане», три - по категории «молодые семьи и молодые специалисты», получили социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму 3,9 млн. руб. в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» . | **-** | Зам. главы  А.И. Коберняков |
| **Задача 2.4. Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма**  (МП «Экономическое развитие Советского ГО СК» \*  \* подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском городском округе Ставропольского края» утверждена 30 декабря 2019 г. № 1729 на период 2020-2025 годы) | | | | | | |
| **2.4.1.** | **Мероприятие** | **Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности** | **I - IV этапы** | **Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности за счет создания инновационных производств и производств малой переработки** |  | Зам. главы А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Произведена модернизация действующих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведена модернизация безалкогольного производства ОАО «Зеленокумский пивоваренный завод», литейного участка, инструментального цеха ООО «ВЭЛАН».  В 2019 году начало работу предприятие по производству хлеба, хлебобулочной продукции, кондитерских изделий ИП Болдыревой Елены Ивановны (Кондитерская №1, г.Зеленокумск, пл.Ленина, 74). | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Оказана консультативная поддержка субъектам предпринимательской деятельности по вопросам развития экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Оказана консультативная поддержка 2 субъектам предпринимательской деятельности по вопросам развития экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Оказана консультативная поддержка субъектам предпринимательской деятельности по вопросам внедрения инновационных технологий в рамках развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Оказана консультативная поддержка 3 субъектам предпринимательской деятельности по вопросам внедрения инновационных технологий в рамках развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
| **2.4.2.** | **Мероприятие** | **Создание условий для развития инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения** | **2019-2035 годы** | **Создана оптимальная многоформатная инфраструктура предприятий потребительского рынка** |  | **Зам. главы**  **А.А. Лазько**  **Отдел эконом. развития** |
|  | Ключевое событие | Сформированы схема размещения нестационарных торговых объектов и схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории Советского ГО СК | 2019 г.-2021 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Сформированы схемы размещения нестационарных торговых объектов и схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории Советского ГО СК и утверждены постановлением администрации Советского ГО СК от 24 июня 2019 г. № 830 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2019-2023 годы и схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории Советского городского округа Ставропольского края на 2019 – 2023 годы». | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Выполнены процедуры по размещению нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории Советского ГО СК | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведены 3 (три) конкурсных отбора на право размещения нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению услуг) (далее - НТО), по результатам которых заключено 45 договоров на право размещения НТО.  Без проведения конкурсных процедур заключено 16 договоров на право размещения НТО.  Процедуры по размещению НТО проведены соответствии с Порядком размещения и использования нестационарных торговых объектов на территории Советского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Советского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018г. № 326 (далее - Порядок). | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Проведено формирование и актуализация дислокации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, расположенных на территории Советского ГО СК | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Принято постановление администрации Советского ГО СК № 1360 от 26 сентября 2018 г. «О ведении дислокации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, расположенных на территории Советского городского округа Ставропольского края».  Сформирована дислокация объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, расположенных на территории Советского ГО СК, которая ежеквартально актуализируется и размещается на официальном Интернет-Портале Советского ГО СК в разделе «Экономика». | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Проведен ежегодный мониторинг исполнения требований договоров на право размещения нестационарных торговых объектов | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведен мониторинг 49 НТО выявлено 4 нарушения требований, указанных в договоре на право размещения НТО, составлены актами обследования НТО (п.60 раздела XI. «Контроль за соблюдением требований Порядка». | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
| **2.4.3.** | **Мероприятие** | **Создание условий для улучшения качества торгового обслуживания** | **2019-2035 годы** | **Обеспечение населения и гостей Советского ГО СК качественными товарами** |  | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Созданы условия для развития фирменной торговли, в том числе фермерских магазинов | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Фирменная торговля представлена 28 объектами торговли.  Оказано содействие 3 субъектам МСП в организации фирменной торговли. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Проведены ярмарки с участием местных и ставропольских товаропроизводителей | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведено 103 ярмарки с участием местных и ставропольских товаропроизводителей. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Организовано размещение нестационарных торговых объектов для осуществления сезонной торговли овощами, фруктами и ягодами | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Заключено 33 договора о предоставлении права на размещение НТО - объектов сезонного функционирования (бахчевые культуры, плодоовощная продукция) на основании результатов проведенных конкурсных процедур.  Заключено 12 договоров на право размещения сезонной торговли (сроком размещения до 30 дней) (плодоовощная продукция). | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Созданы условия для реализации продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Подготовлено и выдано 435 справок о наличии личного подсобного хозяйства (в соответствии с требованиями постановления администрации Советского ГО СК от 23 января 2018г № 63 «Об утверждении Порядка выдачи гражданам справок о наличии личного подсобного хозяйства» (с изменениями) | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Проведены мероприятия по выявлению и пресечению административных правонарушений, связанных с самовольным осуществлением деятельности в сфере торговли | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведены превентивные мероприятия по ликвидации несанкционированной торговли на территории Советского ГО СК, проведено 202 рейда, составлено 37 протоколов по статье 9.4 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»,по которым начислено штрафных санкций - 140,0 тыс. руб. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
| **2.4.4** | **Мероприятие** | **Повышение уровня правовой грамотности субъектов потребительского рынка** | **2019-2035 годы** | **Повышение качества обслуживания потребителей на потребительском рынка** | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Проведено консультирование хозяйствующих субъектов по вопросам потребительского рынка | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведено 198 консультаций субъектов МСП по вопросам деятельности потребительского рынка. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Проведены конференции, "круглые столы", совещания с участием хозяйствующих субъектов потребительского рынка | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено**  Проведено 7 семинаров (совещаний) с участием субъектов потребительского рынка, 4 заседания конкурсной комиссии по отбору инвестиционных проектов субъектов МСП для субсидирования за счет средств бюджета (с приглашением субъектов МСП), 6 конкурсных отборов по размещению нестационарных торговых объектов на территории округа (с участием субъектов МСП).  Информация о приглашении субъектов МСП к участию в семинарах (совещаниях), конкурсных отборах размещена на официальном Интернет-Портале Советского городского округа, на информационном стенде администрации (1 этаж), на информационном стенде отдела экономического развития (2 этаж), доводилась до субъектов МСП посредством рассылки на адреса электронной почты, телефонного информирования.  На официальном Интернет-Портале в разделе «новости» размещено 43 информационных материала о проведении на территории Ставропольского края, Советского ГО СК конкурсов, форумов, чемпионатов, круглых столов, совещаний, дней открытых дверей, конференций и др. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Проведено консультирование хозяйствующих субъектов и граждан по вопросам защиты прав потребителей | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведено консультирование 6 граждан по вопросам защиты прав потребителей, по которым заявителям даны разъяснения, оказана помощь в составлении одной претензии, 6 поступивших обращений разрешены в досудебном порядке. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
| **2.4.5.** | **Мероприятие** | **Создание условий для развития на территории Советского ГО СК туризма** | **I - IV этапы** | **Развитие туристической индустрии** | - | **Зам. главы**  **А.А. Лазько**  **Отдел эконом. развития** |
|  | Ключевое событие | Разработан и актуализируется туристический паспорт Советского ГО СК | 2019 г. -2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Разработан и актуализирован туристский паспорт Советского ГО СК по состоянию на 01.01.2020 г. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Создан и ведется реестр (информационная база данных) объектов туристской индустрии и туристских ресурсов | 2019- 2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Создан и ведется реестр объектов туристской индустрии и туристских ресурсов с актуализацией в реальном времени. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
|  | Ключевое событие | Развита сеть коллективных средств размещения гостей и туристов | 2019- 2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Актуализированы сведения по сети коллективных средств размещения гостей и туристов  состоящей из пяти организаций коллективных средств размещения на 85 койко-мест. | - | Зам. главы  А.А. Лазько  Отдел эконом. развития |
| **Задача 3. Пространственное развитие Советского ГО СК** | | | | | | |
| **Задача 3.1. Обеспечение устойчивого развития территории Советского ГО СК на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования**  (МП «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском ГО СК») | | | | | | |
| **3.1.1.** | **Мероприятие** | **Исполнение полномочий администрации в области градостроительной деятельности** | **I - IV этапы** | **Создание условий для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности** |  | **Отдел градостроитель-ства, транспорта и муниципально-го хозяйства АС ГО СК (далее – Отдел муниципального хозяйства)** |
|  | Ключевое событие | Организовано ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на территории Советского ГО СК, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | I - IV этапы | **Ключевое событие не выполнено.** | Отсутствие установленного порядка ведения государственной информацион-ной системы обеспечения градостроитель-ной деятельности Российской Федерации, а также технических и программных средств ее ведения | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования Советского ГО СК | I - IV этапы | **-** | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Советского ГО СК запланирована на 2020г. | Отдел муниципального хозяйства |
| **3.1.2.** | **Мероприятие** | **Обеспечение функций органов местного самоуправления в области градостроительства** | **I - IV этапы** | **Созданы и получили развитие современные общественные комплексы** |  | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Созданы условия для комплексного развития инфраструктуры Советского ГО СК | I - IV этапы | **-** | Разработка программ комплексного развития транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур Советского ГО СК запланирована на 2020г. | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Созданы условия для увеличения объемов жилищного строительства | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.** Проведены мероприятия по формированию и предоставлению населению земельных участков, в том числе обеспеченных коммунальной инфраструктурой. | - | Отдел муниципального хозяйства |
| **Задача 3.2. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Советского ГО СК**  МП «Формирование современной городской среды Советского ГО СК» | | | | | | |
| **3.2.1.** | **Мероприятие** | **Обеспечение содержания и развития объектов благоустройства на территории Советского ГО СК** | **I - IV этапы** | **Увеличен уровень качества и комфорта городской среды** |  | **Отдел муниципального хозяйства** |
|  | Ключевое событие | Проведена реконструкция ярмарочной площади по ул. Прогонная с. Отказное | 2019г. | **Ключевое событие выполнено.**  Проведены мероприятия по благоустройству территории ярмарочной площади ул. Прогонная с. Отказное | - | Отдел муниципального хозяйства |
| **3.2.2.** | **Мероприятие** | **Обеспечение формирования современного облика территорий Советского ГО СК** | **I - IV этапы** | **Развиты гармоничные и благоприятные условия проживания жителей Советского ГО СК** |  | **Отдел муниципального хозяйства** |
|  | Ключевое событие | Проведена реконструкция нижнего парка  г. Зеленокумск. | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Закончен 2 этап мероприятий по благоустройству Нижнего парка г. Зеленокумска | - | Отдел муниципального хозяйства |
| **Задача 4. Развитие комфортной среды проживания на территории Советского ГО СК** | | | | | | |
| **Задача 4.1. Стабилизация и улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Советского ГО СК за счет снижения уровня негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду**    (МП «Формирование современной городской среды») | | | | | | |
| **4.1.1.** | **Мероприятие** | **Соблюдение экологических норм и требований при проведении мероприятий по вывозу твердых коммунальных отходов** | **I - IV этапы** | **Улучшение показателей экологической ситуации в Советском ГО СК** |  | **Отдел муниципального хозяйства** |
|  | Ключевое событие | Построен межмуниципальный зональный отходо-перерабатывающий комплекс | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Запущен в работу межмуниципальный зональный отходо-перерабатывающий комплекс | - | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Организована работа по приему и утилизации твердых коммунальных отходов межмуниципальным зональным отходо-перерабатывающим комплексом | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Организована работа по приему и утилизации твердых коммунальных отходов межмуниципальным зональным отходо-перерабатывающим комплексом.  Соблюдены экологические нормы и требований при проведении мероприятий по приему и утилизации твердых коммунальных отходов. | - | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Организован централизованный сбор, транспортировка, вывоз твердых бытовых отходов и сдача на утилизацию твердых коммунальных отходов на межмуниципальный зональный отходо-перерабатывающий комплекс | I - IV этапы  I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Организован централизованный сбор, транспортировка, вывоз твердых бытовых отходов и сдача на утилизацию твердых коммунальных отходов на межмуниципальный зональный отходо-перерабатывающий комплекс. | - | Отдел муниципального хозяйства |
| **4.1.2.** | **Мероприятие** | **Формирование имиджа городского округа с высоким качеством природной среды** | **I - IV этапы** | **Повышение уровня ответственности местного сообщества в сфере охраны окружающей среды** | **МП «Формирование современной городской среды»** | **Отдел муниципального хозяйства** |
|  | Ключевое событие | Приняты меры, направленные на предупреждение, пресечение и ликвидацию несанкцио-нированных свалок | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  В процессе регулярной санитарной уборки улиц округа от случайного мусора собрано, вывезено и утилизировано 98 тонн мусора, ликвидировано 19 стихийных свалок. | МП «Формирование современной городской среды» | Отдел муниципального хозяйства |
| **Задача 4.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Советского ГО СК**  **(**МП «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского ГО СК») | | | | | | |
| **4.2.1.** | **Мероприятие** | **Строительство новых и реконструкция существующих объектов водопроводных сетей** | **I - IV этапы** | **Увеличение уровня модернизации систем водоснабжения и водоотведения** |  | **Отдел муниципального хозяйства** |
|  | Ключевое событие | Проведена реконструкция водопроводных сетей с.Горькая Балка 4 очередь, в п.Михайловка, в с.Солдато-Александровском 1 очередь, пос.Железнодорожный 1 очередь. | 2019-2021г. | **Ключевое событие не выполнено.** | Реорганизация МУП «Зеленокумский водоканал» (исполнителя ключевого события) в ГУП «Зеленокумский водоканал» | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Мероприятие | Строительство новых и реконструкция и ремонт существующих объектов систем коммунальной инфраструктуры | I - IV этапы |  |  |  |
|  | Ключевое событие | Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведена модернизация коммунальной инфраструктуры (реконструкция котельных).  Осуществлено содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры. | - | Отдел муниципального хозяйства |
| **Задача 4.3. Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории Советского ГО СК**  (МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском ГО СК») | | | | | | |
| **4.3.1.** | **Мероприятие** | **Обеспечение доступности, качества автомобильных дорог по основным направлениям пассажирских и грузовых потоков, безопасности дорожного движения** | **I - IV этапы** | **Повышение уровня качества дорожного полотна на автомобильных дорогах улично-дорожной сети и вне границ населенных пунктов Советского ГО СК и безопасности дорожного движения** |  | **Отдел муниципального хозяйства** |
|  | Ключевое событие | Проведен ремонт автомобильной дороги «Горькая Балка - Отказное – примыкание к автомобильной дороге «Кочубей-Зеленокумск-Минводы» | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведен ремонт участков автомобильных дорог на автомобильных дорогах «Горькая Балка – Отказное – примыкание к автомобильной дороге «Кочубей – Зеленокумск – Минводы», км 9+680 - км10+370:  - ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий;  -ремонт элементов обустройства  - нанесена дорожная разметка. | - | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Проведен ремонт автомобильной дороги «Подъезд к хутору Привольный от автомобильной дороги «Кочубей-Зеленокумск-Минводы» | I - IV этапы | - | Запланировано на 2020 г. | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Проведен ремонт автомобильной дороги «Правокумское - Глубокий – примыкание к автомобильной дороге «Зеленокумск - Степное». | I - IV этапы | - | Запланировано  на 2020 г. | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них. | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них:  - проведена уборка дорожного полотна от снежных наносов улиц округа на 5-ти автомобильных и 9-ти пешеходных мостах;  - выполнен дорожный ремонт на 56 улицах , общей площадью 3,6 тыс.м2;  - выполнены необходимые работы по содержанию и обслуживанию светофоров, установлено 3 пешеходных светофорных объекта Т 7.2;  - установлены средства обеспечения безопасности дорожного движения;  - выполнена работа по установке дорожных знаков - 147 ед.;  - нанесены дорожные разметки | - | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Проведен ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведен ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения:  - проведен капитальный ремонт 660 м асфальтового покрытия дороги по ул. Филимонова в с. Горькая Балка;  - проведено профилирование дорог без добавления нового материала на 59 улицах общей площадью 259,37 тыс. м2;  - проведено профилирование с добавлением нового материала на 20-ти улицах с общей площадью 46,25 тыс.м2. | - | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Проведена модернизация инженерной инфраструктуры дорожного хозяйства | I - IV этапы | **-** | Запланировано  на 2020 г. | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Реализован комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности и смертности от ДТП | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организованы районные конкурсы:  -отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!»;  - велосипедистов «Безопасное колесо». | - | Отдел муниципального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Осуществлено участие в реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" в части развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях Советского ГО СК | I - IV этапы | **-** | Запланировано на 2020г. | Отдел муниципального хозяйства |
| **3адача 4.4.Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского ГО СК**  **(**П «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского ГО СК»\*)  \* Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского ГО СК» утверждена постановлением администрации Советского ГО СК от 21 ноября 2019 г. №1488,на период 2020-2025 годы | | | | | | |
| **4.4.1.** | **Мероприятие** | **Формирование позитивного имиджа Советского ГО СК как безопасной территории, обеспечивающей сохранение этнокультурных интересов граждан и этнических групп** | **I - IV этапы** | **Укрепление гражданского единства населения Советского ГО СК на базе общероссийских социокультурных ценностей** |  | Зам. главы  В.И. Недолуга  Отдел соц. развития |
|  | Ключевое событие | Проведен ежегодный фестиваль национальных культур народов, проживающих на территории Советского ГО СК «Мы все единая семья» | 2019-2035 г | **Ключевое событие выполнено.**  Проведен ежегодный фестиваль национальных культур народов, проживающих на территории Советского ГО СК «Мы все единая семья» (04.11.2019 г.) | - | Зам. главы  В.И. Недолуга  Отдел соц. развития |
| **Задача 4.5. Повышение уровня готовности к защите населения и территории Советского ГО СК от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  (МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского ГО СК» ) | | | | | | |
| **4.5.1.** | **Мероприятие** | **Формирование условий, обеспечивающих снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций** | **I - IV этапы** | **Создание оптимальных условий для своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций и принятия мер по минимизации ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями** |  | **Зам. главы**  **А.И. Коберняков** |
|  | Ключевое событие | Проведено берегоукрепление части р.Кума и М.Карамык в районе ул.Тифлисской и ул.Заречной и спрямлению русла р.Кума в районе ДНТ «Заречное» и пер.Кумского г.Зеленокумск. | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено в части мероприятий запланированных на 2019 год.**  Направлены письма (исх. 4085 от 25.06.2019г, № 4086 от 25.06.2019года) о направлении специалиста для комиссионного обследования и разработки проектно-сметной документации по берегоукреплению части р.Кума и М.Карамык в районе ул.Тифлисской и ул.Заречной, участков ДНТ «Заречное» и пер. Кумского г.Зеленокумск, и разработки проектно - сметной документации в адрес собственников имущества: Федерального агенства водных ресурсов Кубанского бассейнового водного управления, отдела водных ресурсов по Ставропольскому краю.  Проектно-сметная документация по 2 объектам находится в стадии проектирования. | . - | Зам. главы  А.И. Коберняков |
|  | Ключевое событие | Обеспечено эффективное функционирование и развитие Единой дежурно-диспетчерской службы. | I - IV этапы | **Ключевое событие выполнено.**  Обеспечено бесперебойное функционирование в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб и развитие Муниципального Казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского городского округа» на 100%. | - | Зам. главы  А.И. Коберняков |
| **Задача 4.6. Развитие комфортной среды проживания на территории малых сел в Советском ГО СК**  (МП «Малое село Советского ГО СК»\*)  \*МП утверждена постановлением администрации Советского ГО СК от 29 ноября 2019 г. № 1525 на период с 2020 по 2025г.г. | | | | | | |
| **4.6.1.** | **Мероприятия** | **Создание административных условий для развития малых сел** | **I - IV этапы** | **Создана правовая основа развития малых сел** | Запланировано на 2020- 2025г.г. | **Отдел муниципального хозяйства** |
| **Задача 5. Повышение эффективности системы муниципального управления Советского ГО СК** | | | | | | |
| **Задача 5.1. Повышение эффективности муниципальной службы Советского ГО СК**  (МП «Развитие муниципальной службы в Советском ГО СК») | | | | | | |
| **5.1.1.** | **Мероприятие** | **Развитие правового и методического обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления Советского ГО СК** | **I - IV этапы** | **Повышение профессионализма муниципальных служащих** | **-** | **Управляющий делами АСГО СК**  **В.В. Киянов (далее - Управляющий делами)**  **Отдел кадровой работы АСГО СК (далее - Отдел кадровой работы)** |
|  | Ключевое событие | Обеспечено обучение муниципальных служащих по дополнительным образовательным программам повышения квалификации | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведено бучение на курсах повышения квалификации 18 муниципальных служащих, из них 3 - по двум программам повышения квалификации.  Всего на 31.12.2019 г. с учетом периодичности повышения квалификации не мерее 1 раза в три года дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации за счет средств местного бюджета получили 45 муниципальных служащих, что составило 23,5% от общего числа муниципальных служащих и превысило плановый показатель (18%) на 5,5%. | - | Управляющий делами  Отдел кадровой работы |
|  | Ключевое событие | Проведен с муниципальными служащими комплекс просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых столов», лекций, практических семинаров) по вопросам прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведено 16 аппаратных учеб, 4 семинара-совещания со специалистами органов администрации, ответственными за ведение кадровой работы и профилактику коррупционных правонарушений. Проведены учебы и тематические занятия в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации (всего более 50)  Приняли участие в семинарах 16 муниципальных служащих, стажировках, проводимых на краевом уровне, сто составляет 8,5% от общего числа муниципальных служащих. | - | Управляющий делами  Отдел кадровой работы |
| **5.1.2.** | **Мероприятие** | **Совершенствование системы кадрового обеспечения и повышение эффективности муниципальной службы** | **I - IV этапы** | **Повышение статуса и имиджа муниципальных служащих** | **-** | **Управляющий делами**  **Отдел кадровой работы** |
|  | Ключевое событие | Сформирован кадровый резерв муниципальных служащих в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**    Сформирован кадровый резерв в администрации, в том числе в её отраслевых (функциональных) и территориальных органах, на 152 должности муниципальной службы из 168 должностей, на которые формируется кадровый резерв, что составило 90,5% и превысило плановый показатель (85%) на 5,5%. | - | Управляющий делами  Отдел кадровой работы |
|  | Ключевое событие | Осуществлен контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений, требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**    Проведены:  -проверки достоверности и полноты сведений о доходах, представленных 38 муниципальными служащими за отчетный 2018 год, и два года, предшествующих отчетному периоду;  - анализ сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на должность муниципальной службы, на наличие возможности возникновения конфликта интересов.  Результаты проверок и анализа рассмотрены на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. | - | Управляющий делами  Отдел кадровой работы |
| **Задача 5.2.Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Советского ГО СК, повышение качества управления муниципальными финансами**  (МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского ГО СК») | | | | | | |
| **5.2.1.** | **Мероприятие** | **Совершенствование бюджетной политики Советского ГО СК и повышение эффективности использования средств бюджета Советского ГО СК** | **I - IV этапы** | **Повышение качества управления муниципальными финансами до уровня позволяющего решать вопросы, связанные свыполнением полномочий** |  | **Финансовое управление**  **АС ГО СК**  **(далее - Финансовое управление)** |
|  | Ключевое событие | Увеличена налоговая база и достигнута устойчивая положительная динамика и поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Советского ГО СК | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**    Обеспечен рост поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета СГО СК к уровню предыдущего года (в сопоставимых нормативах зачисления и без учета единовременных поступлений), темп роста составил 100,01%;  Плановые показатели по собственным доходным источникам бюджета СГО СК исполнены на 103,9%;  Объем недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет СГО СК снижен на 18,3%. | - | Финансовое управление |
|  | Ключевое событие | Осуществлены меры по мотивации главных распорядителей бюджетных средств Советского ГО СК к повышению качества финального менеджмента | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**    Повышено качество финального менеджмента (23 место по Ставропольскому краю). | - | Финансовое управление |
|  | Ключевое событие | Обеспечена прозрачность и открытость управления общественными финансами Советского ГО СК | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**    Обеспечено ежемесячное размещение информации о поступлении налоговых и неналоговых доходов, о расходах бюджета СГО СК, отчетность, правовые акты и изменения к ним на интернет портале СГО СК (sgosk.ru). | - | Финансовое управление |
| **Задача 5.3. Снижение административных барьеров в Советском ГО СК**  (МП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском ГО СК») | | | | | | |
| **5.3.1.** | **Мероприятие** | **Совершенствование качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** | **I - IV этапы** | **Повышено качество предоставления государственных и муниципальных услуг** **до уровня соответствующего потребностям получателей услуг** |  | **Зам. главы**  **А.А. Лазько**  **МКУ**  **«Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и муниципаль-ных услуг Советского ГО СК»**  **(далее –-МФЦ)** |
|  | Ключевое событие | Обеспечена деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Увеличена доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, до 92% | - | Зам. главы  А.А. Лазько  МФ |
|  | Ключевое событие | Проведена оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Сокращено время ожидания в очереди при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг до 13 минут | - | Зам. главы  А.А. Лазько  МФЦ |
| **Задача 5.4. Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов**  **архива, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации**  (МП «Развитие архивного дела в Советском ГО СК») | | | | | | |
| **5.4.1.** | **Мероприятие** | **Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан** | **I - IV этапы** | **Повышение уровня развития архивного дела в Советском ГО СК, соответствие его передовым позициям в Ставропольском крае и потребностям населения** |  | **Управляющий делами**  **Архивный отдел АС ГО СК**  **(далее – Архивный отдел)** |
|  | Ключевое событие | Приобретение архивных коробов | 2019 г. | **Ключевое событие выполнено.**  Приобретено 95 архивных коробов на сумму 50000 рублей, | - | Управляющий делами  Архивный отдел |
| **Задача 5.5. Обеспечение эффективного и рационального использования имущества, способствующего решению задач социально-экономического развития Советского ГО СК, повышению доходности от использования и реализации муниципального имущества**  (МП «Управление и распоряжение имуществом в Советском ГО СК») | | | | | | |
| **5.5.1.** | **Мероприятие** | **Обеспечение проведения единой политики в области земельных отношений, эффективное управление, распоряжение, рациональное использование земельных ресурсов** | **I - IV этапы** | **Повышение эффективности использования объектов муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Советского ГО СК и государственная собственность на которые не разграничена** |  | **Управления имущественных и земельных отношений АС ГО СК**  **(далее - Управление**  **имущественных и земельных отношений)** |
|  | Ключевое событие | Заключены муниципальные контракты на инвентаризацию объектов капитального строительства | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Заключено 8 муниципальных контрактов на инвентаризацию объектов капитального строительства, что составляет 100% от запланированного количества. | - | Управление  имущественных и земельных отношений |
|  | Ключевое событие | Оформлено бесхозяйное и выморочное имущество | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведена инвентаризация бесхозных водопроводных сетей протяженностью 4,3 км. | - | Управление  имущественных и земельных отношений |
|  | Ключевое событие | Реализовано муниципальное имущество через аукцион | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено.**  Проведен 1 аукцион, через который реализовано 10 земельных участков. Сумма ежегодного дохода в муниципальный бюджет 106,255 тыс. руб. | - | Управление  имущественных и земельных отношений |
|  | Ключевое событие | Приватизировано муниципальное имущество путем проведения аукциона | 2019-2035 годы | **Ключевое событие выполнено частично.**  Проведен 1 аукцион (6 лотов), по результатам которого приватизировано 2 объекта муниципального имущества. Сумма дохода в муниципальный бюджет 328,00 тыс. руб. | Заявки по 4 лотам не поступили. | Управление  имущественных и земельных отношений |

Заместитель главы администрации

Советского городского округа

Ставропольского края А.А. Лазько

Таблица № 3

Отчет

об источниках и объемах финансирования комплексов мероприятий, ключевых событий плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Советского городского округа Ставропольского края

до 2035 года за 2019 г.

Далее: Советский ГО СК - Советский городской округ Ставропольского края; АСГО СК - администрация Советского городского округа Ставропольского края;

МП - муниципальная программа Советского городского округа Ставропольского края.

\*УО - Управление образования АСГО СК; ОК - Отдел культуры АСГО СК;ТО С-А**-**Территориальный орган АСГО СК в с. Солдато-Александровском; УСХ - Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды АСГО СК; УТ - управления труда и социальной защиты населения АС ГО СК; ФУ - Финансовое управление АСГО СК; УИ - Управления имущественных и земельных отношений АС ГО СК.

| Содержание мероприятия, ключевого события | ГРБС\* | Информация об источниках и объемах финансирования  мероприятия, ключевого события (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Причины не освоения финансо-вых ресурсов | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | | | ФБ | | | | | | КБ | | | МБ | | | Внебюджетные  источники | | | | | |
| план | факт | % | план | | | факт | | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | | | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | | 18 | | |
| **Цель Стратегии: формирование социальных и экономических условий для улучшения качества жизни населения Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО:** |  | **2676247,01** | **2786476,73** | **104,1** | **174412,7** | | | **174300,96** | |  | **79262,92** | **708087,**  **69** | **89,3** | **721014,83** | **703229,46** | **97,5** | **988192,64** | | | **1200858,64** | **121,5** | |  | | |
| **Задача 1. Создание условий для развития человеческого капитала и социальной сферы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 1** |  | **857438,87** | **835897,22** | **97,5** | **1 977,21** | | | **1 977,21** | | **100,0** | **427124,07** | **417798,77** | **97,8** | **428337,59** | **416121,24** | **97,1** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | |  | | |
| **Задача 1.1.Развитие системы образования Советского ГО СК, отвечающей современным требованиям государства и**  **общества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: зам. главы администрации СГО СК В.И. Недолуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 1.1** | **УО** | **857438,87** | **835897,22** | **97,5** | **1 977,21** | | | | **1 977,21** | **100** | **427124,07** | **417798,77** | **97,8** | **428437,59** | **416121,24** | **97,1** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | |  |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Укрепление мате-риально- техничес-кой базы образова-тельных учреж-дений, создание безопасных условий функцио-нирования** | УО | 37591,58 | 29166,55 | 77,5 | 00,00 | | | 00,00 | | 0,00 | 30300,69 | 24135,34 | 79,6 | 7290,  86 | 5031,  18 | 69,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |  | | |
| **Ключевое событие**  Проведен капитальный ремонт кровли МОУ «СОШ №6 с. Солдато-Александровского» | УО | 7250,89 | 6746,05 | 93,0 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 5969,14 | 5464,30 | 91,5 | 1281,75 | 1281,75 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | Экономия по резуль-татам проведен-ных конкурс-ных процедур | | |
| **Ключевое событие**  Проведен капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 1 г.Зеленокумск» | УО | 13311,71 | 5392,56 | 40,5 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 10782,49 | 5122,93 | 47,5 | 2529,22 | 269,63 | 10,6 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | Подписа-ние сторонами дополни-тельного соглаше-ние к контракту о продлении срока исполне-ния работ до 03.04.2020 г. | | |
| **Ключевое событие**  Проведена замена оконных блоков в МОУ «СОШ №7 с. Отказного» | УО | 4246,26 | 4246,26 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 3906,56 | 3906,56 | 100 | 339,70 | 339,70 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведена замена оконных блоков в МОУ «СОШ №8 с.Горькая Балка» | УО | 3742,50 | 3742,50 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 3443,10 | 3443,10 | 100 | 299,40 | 299,40 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведена замена оконных блоков МОУ «СОШ №9 с.Нины» | УО | 341,80 | 341,80 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 314,46 | 314,46 | 100 | 27,34 | 27,34 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведена замена оконных блоков в МОУ «СОШ №13 г.Зеленокумска» | УО | 77,91 | 77,91 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 71,68 | 71,68 | 100 | 6,23 | 6,23 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведена замена оконных блоков в МОУ «СОШ №10 с.Солдато-Александровского» | УО | 146,44 | 146,44 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 134,72 | 134,72 | 100 | 11,71 | 11,71 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведена замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад №32 «Сказка» | УО | 199,89 | 199,89 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 183,89 | 183,89 | 100 | 15,99 | 15,99 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведена замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад №18 «Росинка» | УО | 304,46 | 304,46 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 280,10 | 280,10 | 100 | 24,36 | 24,36 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведена замена оконных блоков в МДОУ «Детский сад №22 «Журавлик» | УО | 69,55 | 69,55 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 63,98 | 63,98 | 100 | 5,56 | 5,56 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведена замена оконных блоков в МУ ДО «ЦВР» | УО | 106,58 | 105,54 | 99 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 98,05 | 97,10 | 99 | 8,53 | 8,44 | 99 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | Экономия по резуль-татам проведен-ных кон-курсных процедур | | |
| **Ключевое событие**  Проведено благоустройство территории МОУ «СОШ № 2 г.Зеленокумск» | УО | 4826,83 | 4826,83 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 3909,73 | 3909,73 | 100 | 917,10 | 917,10 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведено благоустройство территории МОУ «СОШ № 3 г.Зеленокумск» | УО | 1410,85 | 1410,85 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 1142,79 | 1142,79 | 100 | 268,06 | 268,06 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведен капитальный ремонт пищеблоков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений | УО | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Приобретено технологическое оборудование в столовые общеобра-зовательных и дошкольных образовательных учреждений | УО | 67,00 | 67,00 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 67,00 | 67,00 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Приобретено оборудование для расширения использования цифровых техноло-гий в образователь-ных процессах | УО | 1488,91 | 1488,91 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1488,91 | 1488,91 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Мероприятие**  **Создание материально-технической базы, обеспечивающей односменный режим занятий в школах** | УО | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,0 | 0,0 | | Мероприя-тия на 2019 год не запланиро-ваны | | |
| **Мероприятие**  **Улучшение качества и доступности образования в сельской местно-сти, в том числе за счет внедрения цифровых технологий в обучении (цифровая школа)** | УО | 2229,62 | 2229,62 | 100 | 1977,21 | | | 1977,21 | | 100 | 126,20 | 126,20 | 100 | 126,20 | 126,20 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Обеспечены условия в МОУ «СОШ № 5  х. Восточный» для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». | УО | 2000,00 | 2000,00 | 100 | 1773,58 | | | 1773,58 | | 100 | 113,21 | 113,21 | 100 | 113,21 | 113,21 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Повышено качество образования учащихся сельских образовательных учреждений | УО | 229,62 | 229,62 | 100 | 203,62 | | | 203,62 | | 100 | 12,99 | 12,99 | 100 | 12,99 | 12,99 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Мероприятие**  **Развитие дополнительного образования, организация кани-кулярного отдыха, оздоровления и занятости детей** | УО | 5738,50 | 5737,78 | 99,9 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5738,50 | 5737,78 | 99,9 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Созданы условия для развития творческого потенциала детей и юношества в процессе получения ими дополнительных знаний и умений | УО | 37563,88 | 37495,60 | 99,8 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 155,05 | 154,10 | 99,3 | 37408,83 | 37341,50 | 99,8 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | Предостав-ление  поставщи-ками счетов за декабрь 2019 года в январе 2020 года | | |
| **Мероприятие**  **Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования детей** | УО | 315638,83 | 311325,61 | 98,6 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 113065,57 | 113040,94 | 99 | 202573,26 | 198284,67 | 97,8 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | Предостав-ление  поставщи-ками счетов за декабрь 2019 года в январе 2020 года | | |
| **Мероприятие**  **Создание условий для перехода от образования, основанного на передаче информа-ции, к образова-нию, базирующее-муся на формиро-вании знаний и креативного потенциала учащихся.** | УО | 1430,08 | 1430,08 | 100 | 00,00 | | | 00,00 | | 0,0 | 1374,49 | 1374,49 | 100 | 55,62 | 55,62 | 100 | 00,00 | | | 00,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Реализован комплекс мер по профессиональной ориентации обучающихся | УО | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Создана комплексная система выявления и поддержки одаренных детей | УО | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Внедрены в систему образования программы, направленные на развитие креативного потенциала детей и юношества | УО | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Развита система непрерывного инклюзивного образования детей | УО | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Созданы условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | УО | 317,80 | 317,80 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 317,80 | 317,80 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Организована деятельность центра образования цифро-вого и гуманитарно-го профилей в МОУ «СОШ №8 с. Горькая Балка» | УО | 370,76 | 370,76 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 352,23 | 352,23 | 100 | 18,54 | 18,54 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Организована деятельность центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МОУ «СОШ №9 с. Нины» | УО | 370,76 | 370,76 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 352,23 | 352,23 | 100 | 18,54 | 18,54 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Организована деятельность центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МОУ «СОШ №10 с. Солдато-Александровского» | УО | 370,76 | 370,76 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 352,23 | 352,23 | 100 | 18,54 | 18,54 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Мероприятие**  **Обеспечение привлекательности педагогической деятельности** | УО | 465,77 | 465,77 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 465,77 | 465,77 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведено повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов | УО | 465,77 | 465,77 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 465,77 | 465,77 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Мероприятие**  **Обеспечение развития деятельности в области опеки и попечительства** | УО | 29698,76 | 29698,76 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 29698,76 | 29698,76 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | |  | | |
| **Ключевое событие**  Выполнены мероприятия, направленные на снижение уровня социального сиротства, обеспечение семей-ного устройства детей-сирот | УО | 29698,76 | 29698,76 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0 | 29698,76 | 29698,76 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Задача 1.2. Развитие активной жизненной позиции у молодежи Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: зам. главы администрации С ГО СК В.И. Недолуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 1.2.:** | **УО** | **2 0172,46** | **20014,54** | **99,2** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **2 0172,46** | **20014,54** | **99,2** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | |  |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи** | УО | 17969,87 | 17928,98 | 99,8 | | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | 17969,87 | 17928,98 | 99,8 | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | Предостав-ление поставщи-ками счетов за декабрь 2019 года в январе 2020 года | | |
| **Мероприятие**  **Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи** | УО | 2 202,59 | 2 085,55 | 94,6 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 2 202,59 | 2 085,55 | 94,6 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | Предостав-ление поставщи-ками счетов за декабрь 2019 года в январе 2020 года | | |
| **Ключевое событие**  Созданы условия для развития поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | УО | 10,0 | 10,0 | 100 | | 0,0 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | |  | | |
| **Ключевое событие**  Реализован комплекс мероприятий, направленный на профилактику правонарушений и экстремистских проявлений в молодежной среде | УО | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | |  | | |
| **Задача 1.3. Укрепление физического и духовного здоровья жителей Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Развитие физической культуры и спорта в Советском ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: зам. главы администрации С ГО СК В.И. Недолуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 1.3:** |  | **118152,90** | **65488,77** | **55,4** | | **428,59** | | | **428,59** | **100** | **80703,10** | **31266,60** | **38,7** | **37021,21** | **33793,58** | **91,3** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | |  |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения** | АСГО СК | 32708,04 | 32082,34 | 98,1 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32708,04 | 32082,34 | 98,1 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | Предостав-ление поставщи-ками счетов за декабрь 2019 года в январе 2020 года | | |
| **Ключевое событие**  Построена комплексная спортивная площадка в х. Андреевский | ТО  С-А | 2813,27 | 2813,27 | 100 | | 428,59 | | | 428,59 | 100 | 2203,10 | 2203,10 | 100 | 181,58 | 181,58 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | |  | | |
| **Ключевое событие**  Построен физкультурно- оздоровительный комплекс в с. Солдато-Александровском | ТО-  С-А | 78947,37 | 30593,16 | 38,7 | | 0 | | | 0 |  | 75000,00 | 29063,50 | 38,7 | 3947,37 | 1529,66 | 38,7 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | Невыполнение под-рядчиком работ в установ-ленные договором сроки. | | |
| **Мероприятие Приобщение различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом** | АСГО СК | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | | | 00,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | |  | | |
| **Ключевое событие** Пропаганда здорово-го образа жизни сред-ствами физической культуры и спорта | АСГО СК | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | |  | | |
| **Задача 1.4. Развитие единого культурного пространства на территории Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «МП «Развитие культуры Советского ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: зам. главы администрации С ГО СК В.И. Недолуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 1.4:** |  | **120932,68** | **117794,78** | **97,4** | | | **68,28** | | **68,28** | **100** | **3847,43** | **1072,43** | **27,9** | **116264,37** | **115901,46** | **99,7** | **752,64** | | | **752,64** | **100** | | | | **-** |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Создание благоприятных условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства** | ОК | 27834,82 | 27834,82 | 100 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 509,12 | 509,12 | 100 | 26771,15 | 26771,15 | 100 | 554,55 | | | 554,55 | 100 | | - | | |
| **Контрольное событие**  Детские музыкальные, художественные школы обеспечены необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | ОК | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Мероприятие**  **Создание благоприятных условий для развития системы библиотечного обслуживания населения** | ОК | 17273,06 | 17273,06 | 100 | | | 68,28 | | 68,28 | 100 | 94,05 | 94,05 | 100 | 16912,64 | 16912,64 | 100 | 198,09 | | | 198,09 | 100 | | - | | |
| **Мероприятие**  **Создание благоприятных условий для развития культурно - досуговой деятельности** | ОК | 75824,8 | 72686,9 | 95,9 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 3244,26 | 469,26 | 14,5 | 72580,62 | 72217,67 | 99,5 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | Отсутствие финансиро-вания из КБ на разработку ПСД для строитель-стваДК.  Предостав-ление поставщиками счетов за декабрь 2019 года в январе 2020 года | | |
| **Контрольное событие**  Приняли участие в федеральных программах, программе и проектах Ставропольского края «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» | ОК | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Задача 1.5. Развитие системы социальной защиты и социальной поддержки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Социальная поддержка граждан Советского ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: зам. главы администрации СГО СК В.И. Недолуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 1.5:** |  | **391696,98** | **391694,97** | **100** | | | **149849,63** | | **149849,63** | **100** | **241758,47** | **241756,46** | **100** | **88,88** | **88,88** | **100** | **00,0** | | | **00,0** | **0,0** | | | | **-** |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Реализация государственных полномочий по предоставлению населению мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края** | УТ | 235817,77 | 235815,95 | 99,99 | | 60425, 63 | | | 60425, 63 | 100 | 175361,24 | 175359,42 | 99,99 | 30,90 | 30,90 | 100 | 00,0 | | | 00,0 | 0,0 | - | | | |
| **Ключевое событие**  Осуществлено предоставление населению мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | УТ | 217051,68 | 217049,86 | 99,99 | | 60425, 63 | | | 60425, 63 | 100 | 156626,05 | 156624,23 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | - | | | |
| **Ключевое событие**  Обеспечена эффективность предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | УТ | 18766, 09 | 18766, 09 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 18735, 19 | 18735, 19 | 100 | 30,90 | 30,90 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | - | | | |
| **Мероприятие**  **Оказание адресной помощи семьям с детьми, проживающими на территории Советского ГО СК** | УТ | 155821,23 | 155821,04 | 99,99 | | 89424, 00 | | | 89424, 00 | 100 | 66397, 23 | 66397, 04 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| **Ключевое событие**  Произведены выплаты в рамках адресной помощи семьям с детьми, проживающими на территории Советского ГО СК | УТ | 111071,23 | 111071,04 | 99,99 | | 47500, 00 | | | 47500, 00 | 100 | 63571, 23 | 63571, 04 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | - | | | |
| **Ключевое событие**  Исполнены мероприятия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | УТ | 44750, 00 | 44750, 00 | 100 | | 41924, 00 | | | 41924, 00 | 100 | 2826, 00 | 2826, 00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | - | | | |
| **Мероприятие**  **Создание условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения** | ОК | 57,98 | 57,98 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 57,98 | 57,98 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | - | | | |
| **Ключевое событие**  Организована работа по оборудованию беспрепятственного использования лицами с ограниченными возможностями наиболее востребованных объектов в сферах образования, культуры и спорта | ОК | 57,98 | 57,98 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 57,98 | 57,98 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | - | | | |
| **Задача 2. Обеспечение благоприятных условий для экономического развития Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 2:** |  | **992215,**  **23** | **1204757,75** | **121,4** | | | **114,23** | | **2,50** | **2,2** | **2001,59** | **1994,47** | **99,6** | **5159,41** | **5154,78** | **99,9** | **984940,**  **00** | | | **1197606,00** | **121,6** | | | | **\*** |
| **Задача 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Экономическое развитие Советского ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: зам. главы администрации СГО СК А.А. Лазько | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 2.1:** | **АСГО СК** | **639510,**  **00** | **802710,**  **00** | **125,5** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **10,00** | **100** | **639500,**  **00** | | | **802700,**  **00** | **125,5** | | | | **-** |
| В том числе на мероприятия, ключевые события |  | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Создание благоприятной для инвестиций административной среды** | АСГО СК | 10,00 | 10,00 | 100 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | - |
| **Ключевое событие**  Организовано и осуществлено оказание методической и консультативной помощи потенциальным инвесторам по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки | АСГО СК | 10,00 | 10,00 | 100 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | - |
| **Мероприятие**  **Формирование экономических и административных механизмов привлечения инвестиций** | АСГО СК | 639500,  00 | 802700,  00 | 125,5 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639500,  00 | | | 802700,  00 | 125,5 | | | | - |
| **Ключевое событие**  Введена и реализуется система административного сопровождения инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, реализуемые на территории Советского ГО СК | АСГО СК | 639500,  00 | 802700,  00 | 125,5 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639500,  00 | | | 802700,  00 | 125,5 | | | | - |
| **Задача 2.2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Экономическое развитие Советского ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: зам. главы администрации СГО СК А.А. Лазько | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 2.2:** | **АСГО СК** | **45,00** | **45,00** | **100** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45,00** | **45,00** | **100** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | | **-** |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предприниматель-ства** |  | 45,00 | 45,00 | 100 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | - |
| **Ключевое событие**  Созданы комфортные условия для осуществления предпринимательской деятельности |  | 45,00 | 45,00 | 100 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | - |
| **Задача 2.3.Обеспечение благоприятных условий для развития АПК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Экономическое развитие Советского ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: зам. главы - начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды АС ГО СК  А.И. Коберняков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 2.3:** | **УСХ** | **352660,**  **23** | **402002,**  **75** | **114** | | **114,23** | | | **2,50** | **2,2** | **2001,59** | **1994,47** | **99,6** | **5104,41** | **5099,78** | **99,9** | **345440,**  **00** | | | **394906,**  **00** | **114** | | | | **\*** |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Развитие растениеводства** | УСХ | 281956,  03 | 342257,  03 | 121,4 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 56,03 | 56,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281956,  03 | | | 332976,  00 | 118,1 | | | |  |
| **Ключевое событие**  Проведено агрохимическое обследование земель сельскохозяйственно-го назначения | УСХ | 281900,  00 | 342201,  00 | 121,4 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281956,  03 | | | 332976,  00 | 118,1 | | | | - |
| **Ключевое событие**  Оказано содействие сельскохозяйствен-ным товаропроизводите-лям в получении господдержки в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | УСХ | 56,03 | 56,03 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 56,03 | 56,03 | 100 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | | - |
| **Мероприятие**  **Развитие животноводства** | УСХ | 70704,20 | 59745,71 | 84,5 | | 114,23 | | | 2,50 | 2,2 | 1945,56 | 1938,43 | 99,6 | 5104,41 | 5099,78 | 99,9 | 63540,0 | | | 52705,0 | 83,0 | | | | - |
| **Ключевое событие**  Приобретен племенной молодняк в СПК и КФХ | УСХ | 5340,00 | 8506,00 | 159,3 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5340,00 | | | 8506,00 | 159,29 | | | | - |
| **Ключевое событие**  Проведена реконструкция и модернизация животноводческих помещений в СПК Советского ГО СК | УСХ | 5200,00 | 5500,00 | 105,7 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5200,00 | | | 5500,00 | 105,77 | | | | - |
| **Ключевое событие**  Оказано содействие сельскохозяйствен-ным товаропроизво-дителям в получении господдержки в области животновод-ства в рамках Госу-дарственной програм-мы развития сельского хозяйства и регулиро-вания рынков сельско-хозяйственной про-дукции, сырья и продоольствия и государственной программы Ставропо-льского края «Разви-тие сельского хозяйства» | УСХ | 121,52 | 2,66 | 2,2 | | 114,23 | | | 2,50 | 2,2 | 7,29 | 0,16 | 2,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | \* |
| **Ключевое событие**  Обновлен машинотракторный парк в СПК и КФХ Советского ГО СК | УСХ | 53000,00 | 38699,00 | 73,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53000,0 | | | 38699,0 | 73,0 | | | | \* |
| **Ключевое событие**  Улучшены жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности | УСХ | 7042,68 | 7038,05 | 99,9 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1938,27 | 1938,27 | 100 | 5104,41 | 5099,78 | 99,9 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | | \* |
| **\*** Отклонения фактических бюджетных расходов от плановых по итогам 2019 года по Программе по средствам федерального и краевого бюджетов, связано с тем, что не освоены средства на выплату субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным, и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (выплата носит заявительный характер), по средствам местного бюджета – фактическое исполнение по заключенным контрактам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.4. Создание условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка**  **и туризма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Экономическое развитие Советского ГО СК»\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: зам. главы администрации СГО СК А.А. Лазько | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \* подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в Советском городском округе Ставропольского края»  утверждена 30 декабря 2019 г. № 1729 на период 2020 - 2025 годы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 2.4:** | **АСГО СК** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,0.** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | | **-** |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,0. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | | - |
| **Задача 3. Пространственное развитие Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 3:** | **АСГО СК** | **25768,09** | **25761,43** | **100,0** | | | **21974,75** | | **21974,**  **75** | **100,0** | **1047,62** | **1047,61** | **100,0** | **2745,72** | **2739,07** | **99,8** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | |  |
| **Задача 3.1. Обеспечение устойчивого развития территории Советского ГО СК на основе документов территориального**  **планирования и градостроительного зонирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АС ГО СК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задач 3.1:** | **АСГО СК** | **1534,02** | **1527,37** | **99,6** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **1534,02** | **1527,37** | **99,6** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | |  |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие:** **Исполнение полномочий администрации в области градостроительной деятельности** | **АСГО СК** | 1414,02 | 1414,02 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1414,02 | 1414,02 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | |  |
| **Ключевое событие**  Организовано ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на территории Советского ГО СК, и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | **АСГО СК** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | | - |
| **Ключевое событие**  Разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования Советского ГО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | | - |
| **Мероприятие**  **Обеспечение функций органов местного самоуправления в области градостроительства** | **АСГО СК** | 120,00 | 113,35 | 94,4 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 120,0 | 113,35 | 94,4 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | | Экономия по оплате выполненных  кадастровых работ |
| **Ключевое событие**  Созданы условия для комплексного развития инфраструктуры Советского ГО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | | - |
| **Ключевое событие**  Созданы условия для увеличения объемов жилищного строительства | **АСГО СК** | 120,00 | 113,35 | 94,4 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 120,0 | 113,35 | 94,4 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | | Экономия по оплате выполненных  кадастровых работ |
| **Задача 3.2. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Формирование современной городской среды Советского ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АС ГО СК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 3.2:** | **АСГО СК** | **24234,07** | **24234,06** | **100** | | | **21974,75** | | **21974,75** | **100** | **1047,62** | **1047,61** | **100** | **1211,70** | **1211,70** | **100** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | |  |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Обеспечение содержания и развития объектов благоустройства на территории Советского ГО СК** |  | 24234,07 | 24234,06 | 100 | | 21974,75 | | | 21974,75 | 100 | 1047,62 | 1047,61 | 100 | 1211,70 | 1211,70 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 |  | | | |
| **Ключевое событие**  Проведена реконструкция Нижнего парка  г. Зеленокумска |  | 24234,07 | 24234,06 | 100 | | 21974,75 | | | 21974,75 | 100 | 1047,62 | 1047,61 | 100 | 1211,70 | 1211,70 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | - | | | |
| **Задача 4. Развитие комфортной среды проживания на территории Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 4:** |  | **112384,05** | **87618,43** | **78,0** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,0** | **35095,9** | **12102,61** | **34,5** | **74788,15** | **73015,82** | **97,6** | **2500,00** | | | **2500,00** | **100** | | | |  |
| **Задача 4.1. Стабилизация и улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории**  **Советского ГО СК за счет снижения уровня негативного воздействия отходов производства и потребления**  **на о на окружающую среду** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Формирование современной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АС ГО СК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 4.1:** |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | |  |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Соблюдение экологических норм и требований при проведении мероприятий по вывозу твердых коммунальных отходов** |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | |  | |
| **Ключевое событие**  Построен межмуниципальный зональный отходо-перерабатывающий комплекс  Организована работа по приему и утилизации твердых коммунальных отходов межмуниципальным зональным отходо-перерабатывающим комплексом |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | - | |
| **Мероприятие**  **Формирование имиджа городского округа с высоким качеством природной среды** |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | |  | |
| **Ключевое событие**  Приняты меры, направленные на предупреждение, пресечение и ликвидацию несанкционированных свалок |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | |  | | - | |
| **Задача 4.2. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 20323,43 | | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20323,43 | 20323,43 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Наименование МП: «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АС ГО СК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 4.2** |  | **48056,41** | **47262,97** | **93,1** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,0** | **8655,76** | **8655,76** | **100** | **36900,65** | **36107,21** | **97,8** | **2500,00** | | | **2500,00** | **100** | | | |  |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Строительство новых и реконструкция и ремонт существующих объектов систем коммунальной инфраструктуры** |  | 48056,41 | 47262,97 | 93,1 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 8655,76 | 8655,76 | 100 | 36900,65 | 36107,21 | 97,8 | 2500,00 | | 2500,00 | | 100 | | |  | |
| **Ключевое событие**  **Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры** |  | 48056,41 | 47262,97 | 93,1 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 8655,76 | 8655,76 | 100 | 36900,65 | 36107,21 | 97,8 | 2500,00 | | 2500,00 | | 100 | | |  | |
| **Ключевое событие**  Проведена реконструкция водопроводных сетей с.Горькая Балка 4 очередь, в п.Михайловка, в с.Солдато-Александровском 1 очередь, пос.Железнодорожный 1 очередь |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | Реорганиза- ция МУП «Зеленокум-ский водоканал» в ГУП  «Зеленокум-ский водоканал» | |
| **Задача 4.3. Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории**  **Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в Советском ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АС ГО СК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 4.3:** |  | **57559,18** | **33601,52** | **58,4** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,0** | **24737,73** | **1744,44** | **7,1** | **32821,45** | **31857,08** | **97,1** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | | **-** |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Обеспечение доступности, качества автомобильных дорог по основным направлениям пассажирских и грузовых потоков, безопасности дорожного движения** |  | 57559,18 | 33601,52 | 58,4 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 24737,73 | 1744,44 | 7,1 | 32821,45 | 31857,08 | 97,1 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведен ремонт автомобильной дороги «Горькая Балка - Отказное – примыкание к автомобильной дороге «Кочубей-Зеленокумск-Минводы» |  | 8173,67 | 7910,81 | 98 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8173,67 | 7910,81 | 98 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Осуществлено содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, улично- дорожной сети |  | 46717,5 | 23022,71 | 49,3 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 22993,29 | 0,00 | 0,0 | 23724,21 | 23022,71 | 97,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | |  | | |
| **Ключевое событие**  Строительство пешеходных дорожек |  | 2655,01 | 2655,0 | 100,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 1714,44 | 1714,44 | 100,0 | 910,57 | 910,56 | 100,0 | 00,00 | | | 0,00 | 0,0 | |  | | |
| **3адача 4.4.Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма,**  **укрепление**  **единства российской нации на территории Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование П: «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление  единства российской нации на территории Советского ГО СК»\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: зам. главы администрации СГО СК В.И. Недолуга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \* Программа «Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского ГО СК» утверждена постановлением администрации Советского ГО СК от 21 ноября 2019 г. №1488, на период 2020-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 4.4.** |  | **0,00** | **0,00** | **0,0** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | |  |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие** |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | |  |
| **Задача 4.5. Повышение уровня готовности к защите населения и территории Советского ГО СК от чрезвычайных ситуаций**  **природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: зам. главы - начальник Управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды АС ГО СК  А.И. Коберняков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 4.5:** |  | **6768,46** | **6753,94** | **99,8** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,0** | **1702,41** | **1702,41** | **100** | **5066,05** | **5051,53** | **99,7** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | |  |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия**  **Формирование условий, обеспечивающих снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций** |  | 6768,46 | 6753,94 | 99,6 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 1702,41 | 1702,41 | 100 | 5066,05 | 5051,53 | 99,7 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | |  |
| **Ключевое события**  Обеспечено эффективное функционирование и развитие Единой дежурно-диспетчерской службы |  | 6768,46 | 6753,94 | 99,6 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 1702,41 | 1702,41 | 100 | 5066,05 | 5051,53 | 99,7 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | |  |
| **Задача 4.6. Развитие комфортной среды проживания на территории малых сел в Советском ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Малое село Советского ГО СК»\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: отдел градостроительства, транспорта и муниципального хозяйства АС ГО СК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*МП утверждена постановлением администрации Советского ГО СК от 29 ноября 2019 г. № 1525 на период с 2020 по 2025годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 4.6.:** |  | **0,00** | **0,00** | **0,0** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | |  |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие** |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | |  |
| **Задача 5. Повышение эффективности системы муниципального управления Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 5:** |  | **37485,75** | **37448,84** | **99,9** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | **1048,75** | **1048,75** | **100** | **36437,0** | **36400,09** | **99,9** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | |  |
| **Задача 5.1. Повышение эффективности муниципальной службы Советского ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Развитие муниципальной службы в Советском ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: Управляющий делами АСГО СК В.В. Киянов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 5.1:** |  | **55,0** | **55,0** | **100** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **55,0** | **55,0** | **100** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | | **-** |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие Развитие правового и методического обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления Советского ГО СК** |  | 55,0 | 55,0 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Обеспечено обучение муниципальных служащих по допол-нительным образова-тельным программам повышения квалификации |  | 55,0 | 55,0 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Задача 5.2.Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Советского ГО СК, повышение**  **качества управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: Финансовое управление АС ГО СК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 5.2:** | ФУ | **11915,38** | **11915,38** | **100** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **11915,38** | **11915,38** | **100** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | | **-** |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Совершенствование бюджетной политики Советского ГО СК и повышение эффективности использования средств бюджета Советского ГО СК** | ФУ | 11915,38 | 11915,38 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11915,38 | 11915,38 | 100 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Увеличена налоговая база и достигнута устойчивая положительная динамика и поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Советского ГО СК | ФУ | 11915,38 | 11915,38 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11915,38 | 11915,38 | 100 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | - | | |
| **Задача 5.3. Снижение административных барьеров в Советском ГО СК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и  муниципальных услуг в Советском ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: заместитель главы АСГО СК А.А. Лазько | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по**  **Задаче 5.3:** |  | **13659,04** | **13659,04** | **100** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **13659,04** | **13659,04** | **100** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | | **-** |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Совершенствование качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** |  | 13659,04 | 13659,04 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13659,04 | 13659,04 | 100 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Обеспечена деятель-ность по предоставл-ению государст-венных и муниципаль-ных услуг по принци-пу «одного окна» |  | 13659,04 | 13659,04 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | - | | |
| **Ключевое событие**  Проведена оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | |  | | |
| **Задача 5.4. Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования**  **документов архива, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Развитие архивного дела в Советском ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: Управляющий делами АСГО СК В.В. Киянов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче 5.4:** |  | **2266,18** | **2240,09** | **98,9** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | **1048,75** | **1048,74** | **100** | **1217,43** | **1191,34** | **97,9** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | |  |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан** |  | 2266,18 | 2240,09 | 98,9 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 1048,75 | 1048,75 | 100 | 1217,43 | 1191,34 | 97,9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | Дефицит бюджета Советско-го ГО | |
| **Ключевое событие**  Приобретение архивных коробов |  | 50,0 | 50,0 | 100 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,00 | | 0,00 | | 0,0 | | | - | |
| **Задача 5.5. Обеспечение эффективного и рационального использования имущества, способствующего решению задач социально-**  **экономического развития Советского ГО СК, повышению доходности от использования и реализации муниципального имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование МП: «Управление и распоряжение имуществом в Советском ГО СК» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель МП: Управления имущественных и земельных отношений АС ГО СК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего**  **по задаче5.5:** |  | **9590,15** | **9579,33** | **99,9** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **9590,15** | **9579,33** | **99,9** | **0,00** | | | **0,00** | **0,0** | | | | **-** |
| В том числе на мероприятия, ключевые события: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие**  **Обеспечение проведения единой политики в области земельных отношений, эффективное управление, распоряжение, рациональное использование земельных ресурсов** |  | 9590,15 | 9579,33 | 99,9 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9590,15 | 9579,33 | 99,9 | 0,00 | | | 0,00 | 0,0 | | | | - |

Заместитель главы администрации

Советского городского округа

Ставропольского края А.А. Лазько

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа СГО СК «Экономическое развитие Советского городского округа Ставропольского края» |
| 2. | Муниципальная программа СГО СК «Развитие образования и молодежной политики в Советском городском округе Ставропольского края» |
| 3. | Муниципальная программа СГО СК «Развитие культуры Советского городского округа Ставропольского края» |
| 4. | Муниципальная программа СГО СК «Развитие физической культуры и спорта в Советском городском округе Ставропольского края» |
| 5. | Муниципальная программа СГО СК «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в Советском городском округе Ставропольского края» |
| 6. | Муниципальная программа СГО СК «Управление и распоряжение имуществом в Советском городском округе Ставропольского края» |
| 7. | Муниципальная программа СГО СК «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском городском округе Ставропольского края» |
| 8. | Муниципальная программа СГО СК «Развитие муниципальной службы в Советском городском округе Ставропольского края» |
| 9. | Муниципальная программа СГО СК «Социальная поддержка граждан Советского городского округа Ставропольского края» |
| 10. | Муниципальная программа СГО СК «Развитие архивного дела в Советском городском округе Ставропольского края» |
| 11. | Муниципальная программа СГО СК «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Советского городского округа Ставропольского края» |
| 12. | Муниципальная программа СГО СК «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в  Советском городском округе Ставропольского края» |
| 13. | Муниципальная программа СГО СК «Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского городского округа Ставропольского края» |
| 14. | Муниципальная программа СГО СК «Формирование современной городской среды Советского городского округа Ставропольского края» |
| 15. | Муниципальная программа СГО СК «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского городского округа Ставропольского края» |

Таблица №4

Перечень

муниципальных программ Советского городского округа Ставропольского края,

реализуемых в 2019 году